## 浄水課
浄 水 課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
1001 | 旧豊田浄水場急速ろ過池等撤去工事 | 豊田町 | 地内 | 約210日間 | とび・土工・コンクリート | ・コンクリート構造物 解体撤去 ・電気、機械設備等撤 去 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
1002 | 旧豊田浄水場導水管充填工事 | 開成四丁目～中野二丁目 | 地内 | 約180日間 | 土木一式 | 充填延長Ｌ＝2,670ｍ ＳＰΦ800 充填工、立杭工、舗装復旧工 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
1003 | 堀口浄水場工業計器更新工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 ほか | 約210日間 | 電気 | 投込式水位計 3台 無停電電源装置 1台 | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1千万円未満
1004 | 熱海浄水場工業計器更新工事 | 郡山市熱海町高玉 | 地内 | 約180日間 | 電気 | 投込式水位計 6台 | 指名競争入札 | 7月 | 1千万円以上2千万円未満
1005 | 荒井浄水場オゾン発生装置更新工事 | 郡山市荒井町字仲田 | 地内 | 約240日間 | 電気 | インバータ １台 オゾン操作盤 １台 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
1006 | 堀口浄水場水質計器更新工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約210日間 | 電気 | №１浄水池 残留塩素計 1台 ｐＨ計 1台 | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1千万円未満
1007 | 堀口浄水場減勢槽等監視カメラ設置工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 ほか | 約150日間 | 電気 | 減勢槽 1式 沈砂池 1式 浜路取水塔 1式 | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1千万円未満
1008 | 荒井浄水場計装設備更新工事 | 郡山市荒井町字仲田 | 地内 ほか | 約180日間 | 電気 | 流量計 ４台 圧力計 ３台 水位計 ２台 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
1009 | 荒井浄水場消防設備更新工事 | 郡山市荒井町字仲田 | 地内 | 約180日間 | 消防施設 | 二酸化炭素消火設備 | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1千万円未満
1010 | 堀口浄水場沈砂池流入制御弁更新工事（電気工事） | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約500日 | 電気 | 動力制御盤 1面 電線･電線管布設 1式 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
1011 | 堀口浄水場洗砂設備更新工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約210日間 | 機械器具設置 | 洗砂機 1式 ホッパー類 1式 電気設備 1式 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
1012 | 堀口浄水場沈砂池流入制御弁更新工事（配管工事） | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約500日 | 水道施設 | 流入制御弁 1台 電動弁 4台 配管布設 1式 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上

## 水道施設課
水 道 施 設 課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
2001 | 増圧ポンプ場ポンプ設備 更新工事 | 喜久田町 堀之内 | 地内 ほか | 210 | 機械器具設置 | ポンプ設備更新 2台 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
2002 | 107号雨水幹線公共下水道築造工事に伴う配給水管移設工事 （市道 堤下町堂前町4号線ほか） | 堤下町 | 地内 ほか | 120 | 水道施設 | 総延長 60m DIPφ300 30m DIPφ200 30m | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
2003 | 配水管布設工事 （市道 荒屋敷明見前1号線ほか） | 安積町笹川 | 地内 | 150 | 水道施設 | 総延長 200m DIPφ150 200m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2004 | 配水管更新工事 （市道 安子島1号線） | 熱海町安子島 | 地内 | 170 | 水道施設 | 総延長 250m DIPφ200 250m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2005 | 配水管更新工事 （市道 地田東堀内線） | 喜久田町堀之内 | 地内 | 150 | 水道施設 | 総延長 200m DIPφ200 200m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2006 | 配水管更新工事 （市道 虎丸町咲田一丁目1号線ほか） | 咲田一丁目 | 地内 | 210 | 水道施設 | 総延長 230m DIPφ300 230m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2007 | 配水管更新工事 （県道 安積長沼線） | 安積町笹川 | 地内 | 190 | 水道施設 | 総延長 420m DIPφ150 420m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2008 | 電線共同溝工事に伴う配水管移設工事 （国道49号） | 字下亀田 | 地内 | 210 | 水道施設 | 総延長 130m DIPφ200 60m DIPφ150 70m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2009 | 道路改良工事に伴う配水管布設工事 （都市計画道路内環状線） | 横塚六丁目 | 地内 | 210 | 水道施設 | 総延長 620m DIPφ200 320m DIPφ100 300m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 2千万円以上
2010 | 舗装復旧工事 （市道 八作内小原田一丁目線ほか） | 小原田二丁目 | 地内 ほか | 70 | ほ装 | L=190m A=800㎡ | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
2011 | 配水管更新工事 （市道 八作内小原田一丁目線） | 小原田一丁目 | 地内 | 230 | 水道施設 | 総延長 180m DIPφ300 180m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2012 | 配水幹線更新工事 （市道 笹川北向17号線ほか） | 安積町笹川 | 地内 | 240 | 水道施設 | 総延長 500m DIPφ500 500m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2013 | 配水幹線更新工事 （市道 小川笹川二丁目線） | 田村町徳定 | 地内 | 240 | 水道施設 | 総延長 600m DIPφ500 600m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2014 | 配水幹線更新工事 （市道 平和町代田線） | 田村町御代田 | 地内 | 240 | 水道施設 | 総延長 600m DIPφ500 600m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2015 | 配水幹線更新工事 （県道 仁井田郡山線） | 安積町成田 | 地内 | 240 | 水道施設 | 総延長 500m DIPφ500 500m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2016 | 配水管更新工事 （市道 荒井堤線ほか） | 大槻町字清水内 | 地内 ほか | 230 | 水道施設 | 総延長 680m DIPφ200 680m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2017 | 配水管更新工事 （市道 金屋道場線） | 字石塚 | 地内 ほか | 230 | 水道施設 | 総延長 800m DIPφ300 460m DIPφ200 340m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2018 | 配水管更新工事 （市道 船場向八作線） | 字石塚 | 地内 ほか | 230 | 水道施設 | 総延長 560m DIPφ250 560m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2019 | 配水管更新工事 （市道 金屋道場線） | 田村町金屋 | 地内 ほか | 230 | 水道施設 | 総延長 1,000m DIPφ300 1,000m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2020 | 配水管更新工事 （東屋敷名倉線） | 安積町荒井 | 地内 ほか | 230 | 水道施設 | 総延長 270m DIPφ300 270m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2021 | （仮称）板橋配水場築造工事 | 西田町板橋 | 地内 | 190 | 土木一式 | 場内配管工外 一式 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2022 | 送配水管布設工事 （市道 大田丹伊田線） | 西田町高柴 | 地内 ほか | 240 | 土木一式 | 総延長 1,780m DIPφ150 890m DIPφ200 890m （推進工含む） | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2023 | 配水管更新工事 （市道 荒井八山田線） | 開成一丁目 | 地内 ほか | 240 | 土木一式 | 総延長 420m DIPφ400 420m （推進工含む） | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2024 | （仮称）高柴ポンプ場築造工事 | 西田町三町目 | 地内 | 210 | 電気 | 電気計装設備外 一式 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
2025 | 配水管布設工事 （市道 町畑向山線） | 富田町字向山 | 地内 | 110 | 水道施設 | 総延長 100m DIPφ100 100m | 指名競争入札 | 8月 | 1千万円以上2千万円未満
2026 | 配水管布設工事 （市道 古屋敷西ノ宮西2号線） | 大槻町字西ノ宮西 | 地内 | 100 | 水道施設 | 総延長 120m DIPφ100 120m | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1千万円未満
2027 | 配水管更新工事 （市道 若葉桑野線ほか） | 桑野四丁目 | 地内 ほか | 190 | 土木一式 | 総延長 140m DIPφ400 140m （推進工含む） | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
2028 | 配水管更新工事 （市道 石堂三御堂線） | 富久山町久保田 | 地内 | 230 | 土木一式 | 総延長 130m DIPφ300 130m （推進工含む） | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
2029 | 3号幹線放流管築造工事に伴う 配給水管移設工事 （県道 郡山大越線ほか） | 向河原町 | 地内 ほか | 180 | 水道施設 | 総延長 150m DIPφ200 L=150m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
2030 | 配水管更新工事 （国道49号） | 桑野四丁目 | 地内 | 110 | 水道施設 | 総延長 200m DIPφ100 200m | 指名競争入札 | 9月 | 1千万円以上2千万円未満
2031 | 配水幹線撤去工事 （市道 小川笹川二丁目線） | 田村町金屋 | 地内 | 160 | 土木一式 | 既設管撤去 一式 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
2032 | 麓山調整池施設整備事業に伴う 配給水管移設工事 | 麓山一丁目 | 地内 ほか | 約180日間 | 水道施設 | 総延長 100m DIPφ400 100m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
2033 | 下水道長寿命化事業（北部第二排水区）に伴う 配給水管移設工事 | 若葉町 | 地内 | 約90日間 | 水道施設 | 総延長 50m VPφ50 50m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円未満
2034 | 配水管布設工事 （富作北ノ前線ほか） | 西田町高柴 | 地内 ほか | 110 | 水道施設 | 総延長 295m PPφ50 295m | 指名競争入札 | 10月 | 1千万円以上2千万円未満
2035 | 配水管改良工事 （赤沼橋添架） | 中田町赤沼 | 地内 | 110 | 土木一式 | 総延長 50m SUSφ150 40m DIPφ150 10m | 指名競争入札 | 10月 | 1千万円以上2千万円未満
2036 | 消火栓設置工事 | 市内一円 |  | 150 | 消防施設 | 設置 20基 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 2千万円以上
2037 | 配水管更新工事 （市道 玉川高玉線） | 熱海町玉川 | 地内 | 80 | 水道施設 | 総延長 140m PPφ75 140m | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
2038 | 115号雨水幹線流入管公共下水道築造工事に伴う配給水管移設工事 （市道 鶴見坦三丁目3号線） | 鶴見坦三丁目 | 地内 | 110 | 水道施設 | 総延長 90m DIPφ100 90m | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満

## 下水道整備課
下水道整備課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
3001 | 公共下水道築造工事第１工区 | 富田町字諏訪西 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=680.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3002 | 公共下水道築造工事第５工区 | 富田町字中ノ目外 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=610.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3003 | 公共下水道築造工事第８工区 | 富久山町福原 | 地内 | 約240日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=114.0m 推進（φ250）L=170.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3004 | 公共下水道築造工事第１１工区 | 富久山町久保田 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=630.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3005 | 公共下水道築造工事第１２工区 | 喜久田町菖蒲池 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 推進（φ250）L=103.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3006 | 公共下水道築造工事第２工区 | 富田町字諏訪西外 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=600.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3007 | 公共下水道築造工事第９工区 | 富久山町久保田 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=560.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3008 | 公共下水道築造工事第１０工区 | 富久山町久保田 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=580.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
3009 | 特定環境保全公共下水道築造工事第３０４工区 | 湖南町福良外 | 地内 | 約200日間 | 土木一式 | 下水道水管橋設置 橋長 L=7.2m | 指名競争入札 | 7月 | 1千万円以上2千万円未満
3010 | 公共下水道築造工事第103工区 | 富田町字町西外 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=355.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3011 | １１５号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第２工区 | 鶴見坦三丁目 | 地内 | 約220日間 | 土木一式 | 管布設工 □1,000×1,000 L=85.0ｍ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3012 | １３３号雨水幹線公共下水道築造工事第５工区 | 字大河原 外 | 地内 | 約240日間 | 土木一式 | 管布設工 □2,700×2,000 L=150.0ｍ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3013 | ３号幹線放流管築造工事第3工区 | 向河原町 外 | 地内 | 約450日間 | 土木一式 | 管布設工 φ2,000 L=450.0ｍ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3014 | 麓山調整池築造工事 | 麓山一丁目 外 | 地内 | 約350日間 | 土木一式 | 調整池整備工 V=2,200㎥ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3015 | 特定環境保全公共下水道築造工事第３０１工区 | 湖南町福良 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=294.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3016 | 公共下水道築造工事第３工区 | 富田町字大堰外 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=470.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3017 | 公共下水道築造工事第７工区 | 富田町字中ノ目 | 地内 | 約230日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=460.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 2千万円以上
3018 | 公共下水道築造工事（私道その２） | 安積町荒井 | 地内 | 約170日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=164.0m | 指名競争入札 | 8月 | 1千万円以上2千万円未満
3019 | 公共下水道築造工事（私道その８） | 富田町字下堰 | 地内 | 約70日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=22.0m | 指名競争入札 | 8月 | 300万円未満
3020 | 公共下水道築造工事（私道その１） | 富久山町久保田 | 地内 | 約90日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=17.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円未満
3021 | 公共下水道築造工事（私道その７） | 富田町字上赤沼 | 地内 | 約170日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=76.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円以上１千万円未満
3022 | 公共下水道築造工事第４工区 | 富田町字鍛冶田外 | 地内 | 約200日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=350.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
3023 | 公共下水道築造工事第６工区 | 富田町字中ノ目 | 地内 | 約180日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=310.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
3024 | 公共下水道築造工事（私道その３） | 富久山町福原 | 地内 | 約70日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=26.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円未満
3025 | 公共下水道築造工事（私道その５） | 富久山町福原 | 地内 | 約90日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=40.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円以上１千万円未満
3026 | 公共下水道築造工事（私道その６） | 富久山町久保田 | 地内 | 約90日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=32.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円以上１千万円未満
3027 | 公共下水道築造工事第105工区 | 大槻町字針生前田 | 地内 | 約200日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=225.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 2千万円以上
3028 | 101号雨水幹線公共下水道築造工事第13工区に伴う舗装復旧工事 | 安積四丁目 外 | 地内 | 約90日間 | 舗装 | 舗装工 A=150㎡ | 指名競争入札 | 10月 | 300万円以上1千万円未満
3029 | 107号雨水幹線公共下水道築造工事第6工区に伴う舗装復旧工事 | 堤下町 外 | 地内 | 約120日間 | 舗装 | 舗装工 A=150㎡ | 指名競争入札 | 10月 | 300万円未満
3030 | ５－１号汚水幹線公共下水道マンホールポンプ設置工事 | 卸二丁目外 | 地内 | 約200日間 | 機械器具設置 | マンホールポンプ 一式 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 2千万円以上
3031 | 公共下水道築造工事（私道その４） | 富久山町八山田 | 地内 | 約60日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（塩ビ管φ150）L=15.0m | 指名競争入札 | 10月 | 300万円未満
3032 | 公共下水道築造工事第104工区 | 富田町字権現林 | 地内 | 約60日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=16.0m | 指名競争入札 | 10月 | 300万円未満
3033 | 特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事 | 湖南町福良 | 地内 | 約120日間 | 機械器具設置 | マンホールポンプ 一式 | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上１千万円未満

## 下水道保全課
下水道保全課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
4001 | 汚水桝設置工事に係る舗装復旧工事 | 大槻町字新池下外 | 地内 | 90 | ほ装 | 舗装復旧工一式 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
4002 | 120号樋管ＷＥＢカメラ設置工事 | 横塚三丁目 | 地内 | 150 | 電気 | 室外用ネットワークカメラ 1台 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
4003 | 特定環境保全公共下水道管改築工事 | 湖南町中野字二番猿畑 | 地内 | 200 | 土木一式 | 施工延長 L=200m | 指名競争入札 | 6月 | 1千万円以上2千万円未満
4004 | 田村No.1マンホールポンプ場改修工事 | 田村町金屋 | 地内 | 約120日間 | 機械器具設置 | 汚水ポンプの更新 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1千万円未満
4005 | 三町目地区マンホールポンプ場改修工事 | 西田町三町目 | 地内 | 約120日間 | 機械器具設置 | 汚水ポンプの更新 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円未満
4006 | 大町大槻線道路工事に伴う下水道管布設工事 | 富久山町久保田 | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=118m | 指名競争入札 | 7月 | 1千万円以上2千万円未満
4007 | 都市計画道路東部幹線道路工事に伴う下水道管布設工事 | 片平町 | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=120m（撤去L=60m、布設L=60m) | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1千万円未満
4008 | 圧送管布設工事 | 緑ヶ丘 | 地内 | 200 | 土木一式 | 施工延長 L=200m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 2千万円以上
4009 | 準用河川荒川河川工事に伴う下水道管移設工事 | 安積町笹川字 | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=26m | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
4010 | 北部第二排水区 管更生工事 |  | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=165m（φ250～1000L=149.91m、φ350L=15.96m） | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上
4011 | 北部第三排水区 管更生工事 |  | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=98m（φ400～450 □900×1100L=98.34m） | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上
4012 | 北部第二排水区 管更生工事 |  | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=269m（φ250～300L=269m） | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上
4013 | 北部第三排水区 管更生工事 |  | 地内 | 150 | 土木一式 | 施工延長 L=230m（φ200～250L=230m） | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上