## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和７年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (５月公表分）
都市構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
230001 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第48・55号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 5月 | 6 | 道路改良工 L=70.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230002 | 徳定 土地区画整理事業 幹線排水路整備工事 | 区画道路第６-31号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 8 | ボックスカルバート工 □1000×□1000 L=70.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230003 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 9 | 道路改良工（電線地中化） L=56.0m W=22.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230004 | 伊賀河原 土地区画整理事業 構造物撤去工事 | 現道 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 6月 | 6 | 構造物撤去工 φ700 L=20.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230005 | 大町 土地区画整理事業 信号設備工事 | （都）日の出通り線 | 大町一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 4 | 信号設備工 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230006 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 道路改良工 L=140.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230007 | 伊賀河原 土地区画整理事業 幹線排水路整備工事 | 区画道路第14号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | ボックスカルバート工 □900×□900 L=50.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230008 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 7月 | 7 | 舗装工 L=230.0m W=25.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230009 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=125.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230010 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=125.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230011 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）笹川大善寺線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=150.0m W=12.5m | 1000万円以上 | × | 〇
230012 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第９-３号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=140.0m W=9.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230013 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）郡山インター線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 8月 | 4 | 舗装工 L=120.0m W=25.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230014 | 富田第二 土地区画整理事業 公園整備工事 | ２号街区公園 | 富田西六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 8月 | 6 | 公園遊具整備工 A=2,414.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
230015 | 富田第二 土地区画整理事業 公園整備工事 | ３号街区公園 | 富田西四丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 8月 | 6 | 園路広場工 外 A=2,018.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
230016 | 徳定 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第６-33号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 8月 | 4 | 配水管布設工 L=50.0m DIPφ100mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230017 | 大町 土地区画整理事業 信号設備工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 6 | 信号設備工 一式 | 1000万円以上 | × | 〇
230018 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第48・55号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 9月 | 6 | 配水管布設工 L=70.0m DIPφ100mm | 1000万円以上 | × | 〇
230019 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第６-31号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 道路改良工 L=40.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230020 | 大町 土地区画整理事業 施設整備工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 鋼構造物 | 11月 | 16 | ペデストリアンデッキ整備工 （上部工・横断通路工・階段工）一式 | 1000万円以上 | × | 〇
240001 | こどものもり公園 遊戯施設更新工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 遊具更新 N=２基 | 1000万円以上 | × | ○
240002 | 開成山公園 園路広場更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 4 | 園路舗装 A=496.2㎡ | 1000万円以上 | × | ○
240003 | 開成山公園 管理施設更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 4 | 公園灯更新 N=６基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240004 | 開成山公園 園路広場更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3 | 階段工事 N=４段 外 | 300万円未満 | × | ○
240005 | 伝角田公園 遊戯施設更新工事 |  | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=４基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240006 | 西勝田公園 遊戯施設更新工事 |  | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=２基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240007 | 浄土松公園 遊戯施設更新工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=２基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内