## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和７年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (６月公表分）
建設構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | 舗装新設工事 | 夏出熱海線 | 熱海町 安子島 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.5m | 300万円未満 | × | 〇
120002 | 安積一丁目交差点 改良工事 | 笹川多田野線 | 安積一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 交差点改良工 L=195.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120003 | 内環状線 道路改良工事 | 内環状線 | 横塚五丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 道路改良工 L=65.0m W=27.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120004 | みなし道路改良工事 | 西原若木下線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7 | U型側溝 L=79.7m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120005 | みなし道路改良工事 | 桜木二丁目6号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7 | U型側溝 L=83.7m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120006 | みなし道路改良工事 | 西原若木下線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7 | U型側溝 L=52.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120007 | みなし道路改良工事 | 桜木二丁目6号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3 | U型側溝 L=17.3m | 300万円未満 | × | 〇
120008 | みなし道路改良工事 | 桜木二丁目6号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | L型側溝 L=38.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120009 | みなし道路改良工事 | 赤木町5号線 | 赤木町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=52.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120010 | みなし道路改良工事 | 小原田二昭和一丁目1号線 外 | 昭和二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=36.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120011 | みなし道路改良工事 | 針生4号線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=67.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120012 | みなし道路改良工事 | 山神久保2号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | L型側溝 L=36.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120013 | みなし道路改良工事 | 咲田二丁目一丁目線 | 咲田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | L型側溝 L=74.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120014 | みなし道路改良工事 | 天神林行人田2号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=45.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120015 | みなし道路改良工事 | 上野愛宕線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | L型側溝 L=24.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120016 | みなし道路改良工事 | 田池三御堂1号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=39.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120017 | みなし道路改良工事 | 小原田四丁目2号線 | 小原田四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | U型側溝 L=22.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120018 | みなし道路改良工事 | 久保田三御堂線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | L型側溝 L=19.0m | 300万円未満 | × | 〇
120019 | みなし道路改良工事 | 室ノ木北3号線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | L型側溝 L=18.0m | 300万円未満 | × | 〇
120020 | みなし道路改良工事 | 西大町線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | U型側溝 L=27.0m | 300万円未満 | × | 〇
120021 | みなし道路改良工事 | 安積北井二丁目名倉線 | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | L型側溝 L=18.0m | 300万円未満 | × | 〇
120022 | みなし道路改良工事 | 賀庄名倉1号線 | 字賀庄 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | L型側溝 L=22.0m | 300万円未満 | × | 〇
120023 | みなし道路改良工事 | 山王舘3号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | L型側溝 L=14.0m | 300万円未満 | × | 〇
120024 | 舗装新設工事 | 宝田町裏線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=90.0m W=4.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120025 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 字菜根屋敷 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=110.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120026 | 舗装新設工事 | 上野上野代３号線 | 田村町 大善寺 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約3ヶ月間 | 舗装新設工 L=140.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120027 | 林道整備事業 舗装工事 | 滝ノ入線 | 湖南町 三代 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=720.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120028 | 林道整備事業 舗装工事 | 東岐線 | 湖南町 赤津 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=420.0m W=3.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120029 | 林道整備事業 舗装工事 | 前ノ内線 | 中田町 柳橋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=450.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120030 | 舗装新設工事 | 福原陣場線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=40.0m W=5.0m | 300万円未満 | × | 〇
120031 | 舗装新設工事 | 久保田大原線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=60.0m W=5.0m | 300万円未満 | × | 〇
120032 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 中田町 赤沼 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=50.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120033 | 道路改良工事 | 伊勢ノ前舘1号線 | 湖南町 舘 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=120.0m W=4.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120034 | 道路改良工事 | 富作スソフ田線 | 西田町 三町目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=100.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120035 | 道路改良工事 | 南小泉線 | 富久山町 南小泉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=170.0m W=7.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120036 | 道路改良工事 | 田母神柿ノ木線 | 田村町 田母神 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120037 | 道路改良工事 | 福原八山田舘前線 | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=70.0m W=8.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120038 | 道路改良工事 | 堂ノ作松ノ木線 | 中田町 中津川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120039 | 道路改良工事 | 泉田一合内線 | 中田町 上石 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=120.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120040 | みなし道路改良工事 | 西ノ内桜木一丁目線 | 西ノ内一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 5 | U型側溝、L型側溝 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120041 | 道路改良工事 | 大島若木下線 （待避所） | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=60.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120042 | 道路改良工事 | 町畑小石塚線 | 田村町 谷田川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120043 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目2号線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 2 | U型側溝 L=10.0m | 300万円未満 | × | 〇
120044 | みなし道路改良工事 | 久留米一丁目二丁目4号線 | 久留米二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | U型側溝 L=15.0m | 300万円未満 | × | 〇
120045 | みなし道路改良工事 | 北中野下中野線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | U型側溝 L=22.0m | 300万円未満 | × | 〇
120046 | みなし道路改良工事 | 長右エ門林南原町線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | U型側溝 L=19.0m | 300万円未満 | × | 〇
120047 | 道路改良工事 | 越渡横塚二丁目線 | 字越渡 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 約2ヶ月間 | 道路改良工 L=30.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120048 | 舗装新設工事 | 新堀北久保線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=120.0m W=2.8m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120049 | 道路改良工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 木村 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=100.0m W=1.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120050 | 道路改良工事 | 川田三丁目1号線 | 三穂田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=120.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120051 | 道路改良工事 | 深谷竹ノ作線 | 日和田町 八丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=110.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120052 | 道路改良工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=110.0m W=1.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120053 | 東部幹線（富久山） 道路改良工事 | 東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 16 | 道路改良工 L=110.0m W=27.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120054 | 道路改良工事 | 蒲倉横川線 | 横川町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=100.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120055 | 道路改良工事 | 深沢線 | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=90.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120056 | 道路改良工事 | 材木屋舘腰線 | 日和田町 高倉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120057 | 舗装新設工事 | 太田東太田1号線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約5ヶ月間 | 舗装新設工 L=200.0m W=4.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120058 | 舗装新設工事 | 白岩柿ノ口2号線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=120.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120059 | 舗装新設工事 | 転石1号線 | 三穂田町 富岡 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120060 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 逢瀬町 河内 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=150.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120061 | 舗装新設工事 | 甲森高屋敷5号線 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120062 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 喜久田町 早稲原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約6ヶ月間 | 舗装新設工 L=70.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120063 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 熱海町 長橋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120064 | 舗装新設工事 | 舟津3号線 | 湖南町 舟津 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=80.0m W=3.5m | 300万円未満 | × | 〇
120065 | 舗装新設工事 | 東之内後若宮線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120066 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=40.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120067 | 舗装新設工事 | 中ノ沢下中丸線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120068 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120069 | 舗装新設工事 | 原一丁目2号線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=70.0m W=2.2m | 300万円未満 | × | 〇
120070 | 道路改良工事 | 柳橋黒木線 | 中田町 駒板 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=50.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120071 | 道路改良工事 | 安原あぶくま台一丁目線 | 安原町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120072 | 道路改良工事 | 田母神新屋敷線 | 田村町 田母神 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120073 | 東山霊園駐車場整備工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 4 | 駐車場整備工 A=530.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
120074 | 道路改良工事 | 小人町カカヤ坦線 | 田村町 岩作 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120075 | 舗装新設工事 | 正直金屋線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120076 | 舗装新設工事 | 麦清水南前田線 外 | 安積町 荒井 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120077 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 約2ヶ月間 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
130001 | 通学路安全対策事業 側溝工事 | 笹川野田線 | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 8 | 側溝工 L=80.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130002 | 側溝工事 | 西長久保７号線 | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 7 | 側溝工 L=80.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130003 | 舗装修繕工事 | 土棚高倉線 | 日和田町 高倉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 5 | 舗装工 L=200.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130004 | 舗装修繕（単独）工事 | 赤津線 | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 5 | 舗装工 L=200.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130005 | 舗装修繕（単独）工事 | 鍋山八幡線 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 4 | 舗装工 L=180.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130006 | 舗装修繕（単独）工事 | 多田野１号 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 4 | 舗装工 L=150.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130007 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 西ノ宮西福楽沢前１号線 外 | 大槻町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=18基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130008 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 並木片平線 外 | 富田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=18基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130009 | 側溝工事 | 菜根一開成四丁目２号線 | 菜根二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130010 | 通学路安全対策事業 側溝工事 | 鍋焼田中野1号線 | 西田町 鬼生田 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | 蓋掛工 L=340.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130011 | 側溝工事 | 百目貫竹花２号線 | 湖南町 中野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | L=35.2m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130012 | 側溝工事 | 古川芳賀三丁目線 | 芳賀三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130013 | 側溝工事 | 丹伊田線 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=95.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130014 | 側溝工事 | あぶくま台二丁目白岩線 | 下白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130015 | 側溝工事 | 開成二丁目３号線 | 開成二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 5 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130016 | 側溝工事 | 蛭田上川原線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130017 | 側溝工事 | 熱海六丁目高玉線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130018 | 側溝工事 | 片貝堀宮線 | 湖南町 舟津 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | L=35.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130019 | 側溝工事 | 年柄水路 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | 側溝工 L=20.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130020 | 側溝工事 | 牛縊黒木本郷２号線 | 中田町 牛縊本郷 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | 側溝工 L=45.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130021 | 側溝工事 | 桑野日和田線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 6 | L=35.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130022 | 側溝工事 | 駅前一丁目１号線 | 駅前一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | 側溝工 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130023 | 側溝工事 | 桜木一丁目５号線 | 桜木一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 5 | 側溝工 L=21.4m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130024 | 側溝工事 | 松葉的場線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | 側溝工 L=30.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130025 | 側溝工事 | 北ノ山久助林線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | L=30.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130026 | 交通安全施設補修工事 | 方八町二丁目谷島町線 | 方八町二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=4基 | 300万円未満 | × | 〇
130027 | 道路維持（法面補修）工事 | 西永年南原線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | 法面工 L=10.0m | 300万円未満 | × | 〇
130028 | 道路維持 （法面補修）工事 | 牛骨線 | 田村町 糠塚 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | 法面工 L=15.0m | 300万円未満 | × | 〇
130029 | 舗装修繕（単独）工事 | 川田山下西線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 4 | L=200.0m 舗装工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130030 | 道路維持（舗装補修）工事 | 台三百成線 | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 5 | 舗装工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130031 | 道路維持（舗装補修）工事 | 高倉上石線 | 中田町 上石 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 5 | 舗装工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130032 | 道路維持（舗装補修）工事 | 高森一号線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 3 | 舗装工 L=200.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130033 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 舘廣土線 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 4 | 舗装工 L=95.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130034 | 道路維持（舗装補修）工事 | 下高森元大山線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 3 | 舗装工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130035 | 道路維持（舗装補修）工事 | 熱海四丁目２号線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 3 | 舗装工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130036 | 道路維持（舗装補修）工事 | 金堀込内線 | 西田町 大田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 2 | 舗装工 L=35.0m | 300万円未満 | × | 〇
130037 | 交通安全施設補修工事 | 本町開成線 外 | 堂前町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 4 | 区画線工 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130038 | 交通安全施設設置工事 | 池ノ台鶴見坦二丁目線 | 愛宕町 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 3 | 舗装工 A=73.7㎡ （カラー舗装工） | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130039 | 交通安全施設設置工事 | 半縄田小金林線 | 大槻町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 4 | 舗装工 A=60.0㎡ （カラー舗装工） | 300万円未満 | × | ○
130040 | 橋梁修繕工事 | 久留米三丁目５号線 （堀切西橋） | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 8 | 断面修復工 外 L=16.1m | 1000万円以上 | × | 〇
130041 | 歩道補修工事 | 日出山久保田線 | 安積町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 7月 | 7 | 舗装工 一式 | 1000万円以上 | × | 〇
130042 | 舗装修繕工事 | 田池池ノ上線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 7月 | 5 | 舗装工 L=150.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130043 | 橋梁修繕工事 | 新鍬日出山三丁目線 | 安積町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 7月 | 7 | 塗装工 一式 | 1000万円以上 | × | 〇
130044 | 交通安全施設補修工事 | 高倉大善寺線 外 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 7月 | 4 | 区画線工 一式 | 1000万円以上 | × | 〇
130045 | 側溝工事 | 横塚六丁目４号線 | 横塚六丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130046 | 側溝工事 | 中ノ渡戸荒池線 外 | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130047 | 側溝工事 | 川田東線 | 三穂田町 川田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130048 | 側溝工事 | 菜根三丁目四丁目線 | 菜根三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=75.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130049 | 側溝工事 | 菜根一丁目５号線 | 菜根一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=85.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130050 | 側溝工事 | 香久池二丁目七ツ池町２号線 | 七ツ池町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=95.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130051 | 側溝工事 | 大槻南原５号線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | L=60.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130052 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 西ノ内二桑野三丁目１号線 外 | 桑野二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=13基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130053 | 側溝工事 | 台新二丁目９号線 | 台新二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130054 | 側溝工事 | 鬼久保線 | 西田町 根木屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130055 | 側溝工事 | 糸桜椚山線 | 中田町 海老根 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130056 | 側溝工事 | 横沢屋敷４号線 | 湖南町 横沢 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | L=50.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130057 | 側溝工事 | 鶴見担三丁目２号線 | 鶴見担三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130058 | 側溝工事 | 左内１号線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130059 | 側溝工事 | 赤坂水路 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=29.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130060 | 側溝工事 | 上道渡守山線 | 田村町 大供 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130061 | 側溝工事 | 南椚内千杯田線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=34.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130062 | 側溝工事 | 舘南２号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130063 | 側溝工事 | 前川原水路 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130064 | 側溝工事 | 東八ツ田水路 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | L=60.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130065 | 防草工事 | 横塚六丁目11号線 | 横塚六丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | 防草工 L=107.0m A=400.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130066 | 防草工事 | 卸一丁目６号線 外 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | 防草工 L=100.0m A=500.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130067 | 側溝工事 | 室ノ木前十文字線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | L=30.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130068 | 側溝工事 | 横川菖蒲根線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | 側溝工 L=30.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130069 | 側溝工事 | 日吉ヶ丘線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130070 | 通学路安全対策事業（側溝工事）工事 | 十文字舘南２号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 側溝工 L=38.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
130071 | 防草工事 | 原田東３号線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | 防草工 L=15.0m A=50.0㎡ | 300万円未満 | × | 〇
130072 | 道路維持 （舗装補修）工事 | あぶくま台二丁目宮ノ後線 | あぶくま台二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 5 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130073 | 道路維持（舗装補修）工事 | 中野一土瓜一丁目線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130074 | 道路維持（舗装補修）工事 | 外左エ門段２号線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130075 | 防草工事 | 西川原小人町線 外 | 田村町 守山 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 4 | 防草工 L=60.0m A=300.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130076 | 道路維持（舗装補修）工事 | 土瓜５号線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130077 | 交通安全施設維持（幹線道路区画線補修）工事 | 地田東東原線 外 | 待池台一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 7月 | 4 | 区画線工 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130078 | 交通安全施設設置工事 | 大槻多田野線 外 | 大槻町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 7月 | 4 | 舗装工 A=80.0㎡ （カラー舗装工） 区画線工 L=8.5m （ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ A=1.3㎡） | 300万円未満 | × | ○
130079 | 低木補植工事 | 本町開成線 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 7月 | 4 | 切株除去 N=15本 | 300万円未満 | × | 〇
130080 | 側溝工事 | 田中場成田１号線 | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 6 | 側溝工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130081 | 側溝工事 | 古道内水路 | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 5 | 側溝工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130082 | 道路維持（法面補修）工事 | 糠塚線 外 | 田村町 糠塚 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | 法面工 L=60.0m | 300万円未満 | × | 〇
130083 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 柴宮山１号線 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 5 | 舗装工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130084 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 石樋大池瀬 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 5 | 舗装工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130085 | 側溝工事 | 麦塚線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | L=60.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130086 | 側溝工事 | 南原水路 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 6 | L=40.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
140001 | 河川改修工事 | （準用河川照内川） | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 9 | 河川改修 旧橋撤去工 N=1式 仮橋設置 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140002 | 河川改修工事 | （準用河川徳定川） | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 8 | 河川改修 橋りょう上部工 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140003 | 河川改修工事 | （準用河川照内川） | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 8 | 河川改修 護岸工 L=30.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140004 | 河川改修工事（その３） | （準用河川照内川） | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 9 | 河川改修 護岸工 L=50.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140005 | 河川改修工事 | （準用河川愛宕川） | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 9 | 河川改修 付帯工 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140006 | 河川維持工事 | （普通河川飲水川） | 湖南町 福良 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 河川維持 護岸工 L=63.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140007 | 河川維持工事 | （普通河川常夏川） | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 5 | 河川維持 護岸工 L=30.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140008 | 河川維持工事 | （普通河川日向川） | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 5 | 河川維持 護岸工 L=45.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140009 | 河川維持工事 | （普通河川西ノ沢川） | 熱海町 石筵 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 河川維持 護岸工 L=40.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140010 | 河川改修工事（古川池） | （準用河川徳定川） | 安積町 日出山 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 7 | 河川改修 開削工 外 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140011 | 河川維持工事 | （準用河川上石川） | 田村町 山中 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 河川維持 土砂撤去 V=2,000.0㎥ | 1000万円以上 | × | 〇
140012 | 河川維持工事 | （準用河川照内川） | 八山田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 河川維持 土砂撤去工 V=270.0㎥ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140013 | 河川改修工事（その2） | （準用河川愛宕川） | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 3 | 河川改修 付帯工 N=1式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
150001 | 郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修工事 |  | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 5 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150002 | 郡山市立富田中学校屋内運動場トイレ改修工事 |  | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 5 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150003 | 郡山市立安積第二中学校屋内運動場トイレ改修工事 |  | 安積町 成田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 5 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150004 | 郡山市安積行政センター太陽光発電設備設置工事 |  | 安積一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | 太陽光発電設備設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150005 | 笹原公園外52公園照明器具LED化工事 |  | 安積一丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 6月 | 7 | 照明設備LED化 | 1000万円以上 | × | 〇
150006 | 大槻公園照明器具LED化工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | 照明設備LED化 | 1000万円以上 | × | 〇
150007 | 緑ケ丘公園外31公園緑地照明器具LED化工事 |  | 緑ケ丘東七丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 6月 | 7 | 照明設備LED化 | 1000万円以上 | × | 〇
150008 | 郡山市立薫小学校空調設備設置工事 |  | 鶴見坦二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 3 | エアコン設置 | 300万円未満 | × | ×
150009 | 郡山市立多田野小学校屋内運動場トイレ洋式化工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 3 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150010 | 郡山市立小原田中学校屋内運動場トイレ洋式化外工事 |  | 小原田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 4 | トイレ洋式化 給水設備設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150011 | 郡山市立行健中学校屋内運動場トイレ洋式化工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 3 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150012 | 郡山市立高瀬中学校屋内運動場トイレ洋式化工事 |  | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 3 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150013 | 郡山市立片平中学校屋内運動場トイレ洋式化工事 |  | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 3 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150014 | 郡山市立緑ケ丘第一小学校排水設備改修工事 |  | 緑ケ丘東一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 3 | 排水設備改修 グリストラップ更新 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150015 | 行徳小学校外2校放課後児童クラブ床改修工事 |  | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 指名競争入札 | 内装仕上 | 6月 | 3 | 床改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150016 | 郡山市立安積第二小学校情報防災設備改修工事 |  | 三穂田町 川田 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 6月 | 3 | 自動火災報知設備改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150017 | 郡山市立高瀬中学校情報防災設備改修工事 |  | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 6月 | 3 | 自動火災報知設備改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150018 | 郡山市教育研修センター太陽光発電設備設置工事 |  | 西田町 三町目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 7月 | 6 | 太陽光発電設備設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150019 | 郡山市立薫地域公民館太陽光発電設備設置工事 |  | 鶴見坦二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 7月 | 5 | 太陽光発電設備設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150020 | 千杯田市営住宅１－１号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 7月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150021 | 千杯田市営住宅１－２号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 7月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150022 | 郡山市東山霊園旧管理事務所外解体工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 7月 | 5 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150023 | 仁池向市営住宅1-3号棟外3棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 7月 | 4 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150024 | 郡山市立大槻小学校外1校受電設備改修工事(穂積小) |  | 大槻町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 7月 | 3 | 気中開閉器更新 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150025 | 郡山市立安積第二中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事 |  | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150026 | 郡山市立日和田中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150027 | 郡山市立富田中学校屋内運動場トイレ改修給排水設備外工事 |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150028 | 郡山市立守山小学校浄化槽設備改修工事 |  | 田村町 守山 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 3 | 合併浄化槽設備改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150029 | 郡山市立片平中学校情報防災設備改修工事 |  | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 7月 | 3 | 自動火災報知設備改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
150030 | 安積スポーツ広場屋外トイレ建設主体工事 |  | 安積町 成田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 8月 | 6 | 屋外トイレ建替え | 1000万円以上 | × | 〇
150031 | 郡山ユラックス熱海プール改修工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 8月 | 7 | 屋内プール改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150032 | 郡山ユラックス熱海浴室改修工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 8月 | 6 | 浴室床タイル改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150033 | 小山田市営住宅1-4-1号棟外16棟共用部照明ＬＥＤ化工事 |  | 大槻町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 4 | 照明設備LED化 器具交換 | 1000万円以上 | × | 〇
150034 | 古町市営住宅給水設備改修工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 6 | 給水設備改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150035 | 郡山ユラックス熱海プール改修給排水設備外工事 |  | 熱海町 玉川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 7 | 屋内プール改修 給排水・循環配管 | 1000万円以上 | × | 〇
150036 | 大原ふれあい市営住宅1号棟外壁塗装外工事 |  | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 8月 | 6 | 外壁塗装・屋根塗装 | 1000万円以上 | × | 〇
150037 | 小山田市営住宅1-4-3号棟屋上防水改修工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 8月 | 4 | 屋上防水改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150038 | 小山田市営住宅1-4-8号棟屋上防水改修工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 8月 | 4 | 防水改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150039 | 郡山駅西口第二自転車等駐車場屋上防水改修外工事 |  | 字東宿 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 8月 | 3 | 外壁塗装・屋上防水 | 1000万円以上 | × | 〇
150040 | 小山田市営住宅1-4-9号棟1号室バリアフリー改修工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 内装仕上 | 8月 | 5 | 内部改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150041 | 小山田市営住宅1-4-9号棟1号室バリアフリー改修給排水設備外工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 8月 | 5 | 住戸改修 給排水衛生設備 照明コンセント改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150042 | 安積スポーツ広場屋外トイレ建設給排水設備外工事 |  | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 8月 | 6 | 屋外トイレ建替え 給排水衛生設備 照明コンセント設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150043 | 安積市営住宅２号棟エレベータ改修工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 8月 | 5 | エレベータ改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150044 | 安積市営住宅３号棟エレベータ改修工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 8月 | 5 | エレベータ改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150045 | 小山田市営住宅2-5号棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 8月 | 4 | 解体 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150046 | 郡山市立大成保育所暖房設備設置工事 |  | 鳴神三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 約2ヶ月間 | 暖房設備設置 | 300万円未満 | × | ×
150047 | 希望ヶ丘市営住宅18-39号棟解体工事 |  | 希望ヶ丘 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 9月 | 3 | 解体 | 300万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内