## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和７年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (８月公表分）
都市構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
230001 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第９-３号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=140.0m W=9.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230002 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）笹川大善寺線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=150.0m W=12.5m | 1000万円以上 | × | 〇
230003 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第48・55号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=70.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230004 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第48・55号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 9月 | 6 | 配水管布設工 L=70.0m DIPφ100mm | 1000万円以上 | × | 〇
230005 | 徳定 土地区画整理事業 維持工事 | （都）徳定行合橋線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 2 | 交通安全施設工 一式 | 300万円未満 | × | 〇
230006 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=230.0m W=25.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230007 | 富田第二 土地区画整理事業 公園整備工事 | ２号街区公園 | 富田西六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 10月 | 5 | 公園遊具整備工 A=2,414.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
230008 | 富田第二 土地区画整理事業 公園整備工事 | ３号街区公園 | 富田西四丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 10月 | 5 | 園路広場工 外 A=2,018.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
230009 | 大町 土地区画整理事業 施設整備工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 鋼構造物 | 11月 | 16 | ペデストリアンデッキ整備工 （上部工・横断通路工・階段工）一式 | 1000万円以上 | × | 〇
230010 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）郡山インター線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=120.0m W=25.0m | 1000万円以上 | × | 〇
240001 | こどものもり公園 遊戯施設更新工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 遊具更新 N=２基 | 1000万円以上 | × | ○
240002 | 開成山公園 園路広場更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 4 | 園路舗装 A=496.2㎡ | 1000万円以上 | × | ○
240003 | 開成山公園 管理施設更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 4 | 公園灯更新 N=６基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240004 | 向山公園 施設整備工事 |  | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 敷地造成 N=一式 植栽工 N=一式 管理施設工 N=一式 | 1000万円以上 | × | ○
240005 | 開成山公園 園路広場更新工事 |  | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3 | 階段工事 N=４段 外 | 300万円未満 | × | ○
240006 | 伝角田公園 遊戯施設更新工事 |  | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=４基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240007 | 西勝田公園 遊戯施設更新工事 |  | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=２基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240008 | 浄土松公園 遊戯施設更新工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 遊具更新 N=２基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240009 | 開成二丁目公園外休養施設補修工事 |  | 開成二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 約4ヶ月間 | 休養施設更新 N=一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内