## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和７年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (10月公表分）
建設構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | 東部幹線（富久山） 道路改良工事 | 東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 16 | 道路改良工 L=110.0m W=27.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120002 | 道路改良工事 | 町畑小石塚線 | 田村町 谷田川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120003 | 大師前市営住宅敷整地工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 整地工 A=1,255.5㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120004 | 道ノ窪市営住宅敷整地工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 整地工 A=760.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120005 | みなし道路改良工事 | 北中野下中野線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | U型側溝 L=22.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120006 | 舗装新設工事 | 宝田町裏線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=4.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120007 | 道路改良工事 | 越渡横塚二丁目線 | 字越渡 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 道路改良工 L=30.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120008 | 舗装新設工事 | 白岩柿ノ口2号線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=120.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120009 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 喜久田町 早稲原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装新設工 L=70.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120010 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 字菜根屋敷 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120011 | 道路改良工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 木村 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 道路改良工 L=100.0m W=1.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120012 | 舗装新設工事 | 転石1号線 | 三穂田町 富岡 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120013 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 逢瀬町 河内 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=150.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120014 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=60.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120015 | 舗装新設工事 | 正直金屋線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120016 | 舗装新設工事 | 舟津3号線 | 湖南町 舟津 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=80.0m W=3.5m | 300万円未満 | × | 〇
120017 | 舗装新設工事 | 原一丁目2号線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=70.0m W=2.2m | 300万円未満 | × | 〇
120018 | 舗装新設工事 | 東之内後若宮線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120019 | 舗装新設工事 | 中ノ沢下中丸線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120020 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120021 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120022 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 片平町 庚坦原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=60.0m W=3.0m | 300万円未満 | × | 〇
120023 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=20.0m W=6.0m | 300万円未満 | × | 〇
120024 | 道路改良工事 | 福原八山田舘前線 | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=70.0m W=8.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120025 | 道路改良工事 | 深谷竹ノ作線 | 日和田町 八丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=110.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120026 | 道路改良工事 | 川田三丁目1号線 | 三穂田町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=120.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120027 | 道路改良工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=110.0m W=1.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120028 | 道路改良工事 | 柳橋黒木線 | 中田町 駒板 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=50.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120029 | 道路改良工事 | 安原あぶくま台一丁目線 | 安原町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120030 | （旧）一ツ坦市営住宅側溝撤去工事 |  | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 側溝撤去工 L=139.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120031 | 道路改良工事 | 田母神新屋敷線 | 田村町 田母神 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120032 | 舗装新設工事 | 南小泉線 | 富久山町 南小泉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装新設工 L=180.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120033 | 舗装新設工事 | 太田東太田1号線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装新設工 L=200.0m W=4.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120034 | 東山霊園駐車場整備工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 駐車場整備工 A=530.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120035 | 道路改良工事 | 鍋山四十坦原1号線 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=40.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120036 | みなし道路改良工事 | 桜木二丁目6号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=38.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120037 | みなし道路改良工事 | 咲田二丁目一丁目線 | 咲田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=74.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120038 | みなし道路改良工事 | 西ノ内桜木一丁目線 | 西ノ内一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | U型側溝、L型側溝 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120039 | みなし道路改良工事 | 上町熊野木線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120040 | 舗装新設工事 | 甲森高屋敷5号線 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120041 | 舗装新設工事 | 麦清水南前田線 | 安積町 荒井 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120042 | 農道整備事業 舗装工事 | 梶内地区 | 西田町 根木屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=100.0m W=3.0m | 300万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
130001 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 鬼生田日和田線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=100.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130002 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 西ノ内二桑野三丁目１号線 外 | 桑野二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=13基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130003 | 側溝工事 | 菜根三丁目四丁目２号線 | 菜根三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=75.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130004 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 並木片平線 外 | 富田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=18基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130005 | 側溝工事 | 香久池二丁目七ツ池町２号線 | 七ツ池町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 側溝工 L=95.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130006 | 側溝工事 | 日出山荒井線 | 安積荒井本町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130007 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 堂前町１号線 外 | 堂前町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=15基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130008 | 防草工事 | 横塚六丁目11号線 外 | 横塚六丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 防草工 L=29.2m A=91.6㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130009 | 農道水路維持管理事業 西庭地区 水路補修工事 |  | 田村町 田母神 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 水路補修工 L=15.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130010 | 交通安全施設整備（カーブミラー設置）工事 | 川曲下枝線 外 | 中田町 下枝 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 約5ヶ月間 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工 N=10基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130011 | 側溝工事 | 古道内水路 | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130012 | 側溝工事 | 平内塩ノ原前線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | L=30.0m 側溝工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130013 | 側溝工事 | 桜木一丁目５号線 | 桜木一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=21.4m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130014 | 地下道冠水警告板改修工事 | 卸町トラックターミナル地下道 外 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 冠水警告板設置工 N=1基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130015 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 大原11号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130016 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 芳賀一方八町 二丁目１号線 | 方八町二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=60.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130017 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 金屋徳定３号線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130018 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 安積三南長久保三丁目線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130019 | 道路維持（舗装補修）工事 | 台三百成線 | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130020 | 道路維持（舗装補修）工事 | 竹ノ作東猿田線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=65.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130021 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 石樋大池瀬 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130022 | 道路維持（舗装補修）工事 | 高倉上石線 | 中田町 上石 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130023 | 道路維持（舗装補修）工事 | 下高森元大山線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130024 | 舗装修繕工事 | 谷田川高倉線 | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=120.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130025 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 小原田五丁目一丁目２号線 | 小原田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=260.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130026 | 道路維持（舗装補修）工事 | 開成六丁目台新二丁目線 | 台新二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=200.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130027 | 道路維持（舗装補修）工事 | 沖中南向線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=170.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130028 | 側溝工事 | 鬼久保線 | 西田町 根木屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130029 | 防草工事 | 卸一丁目６号線 外 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 防草工 L=100.0m A=500.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130030 | 防草工事 | 原田東３号線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 防草工 L=15.0m A=50.0㎡ | 300万円未満 | × | 〇
130031 | 道路維持（舗装補修） 工事 | 下茂内上臍川線 | 三穂田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130032 | 地下道排水ポンプ設備改修工事 | 福原地下道 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 11月 | 4 | ポンプ改修工 N=２台 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130033 | 低木補植工事 | 本町開成線 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 11月 | 4 | 切株除去 N=15本 | 300万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
140001 | 河川維持工事 | （普通河川西ノ沢川） | 熱海町 石筵 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 河川維持 護岸工 L=40.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140002 | 河川改修工事 | （普通河川宮南川） | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 河川改修 付帯工 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140003 | 河川改修工事 | （準用河川荒川） | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 河川改修 函渠工 L=21.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140004 | 河川維持工事 | （準用河川小川） | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 護岸工 L=20.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140005 | 河川維持工事 | （準用河川照内川） | 八山田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 河川維持 土砂撤去工 V=270.0㎥ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140006 | 河川維持工事 | （普通河川五百目川） | 中田町 下枝 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 護岸工 L=20.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140007 | 河川維持工事 | （普通河川鞍掛川） | 中田町 駒板 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 護岸工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140008 | 河川維持工事 | （準用河川亀田川） | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 防草コンクリート工 V=20.0㎥ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
150001 | 郡山ユラックス熱海浴室改修工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 10月 | 8 | 浴室床タイル改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150002 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校周辺整備工事（Ⅲ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 周辺整備工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150003 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校周辺整備工事（Ⅲ期） |  | 芳賀二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 周辺整備工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150004 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立小山田小学校周辺整備工事（Ⅱ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 周辺整備工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150005 | 屋内運動場長寿命化改修事業郡山市立安積第一小学校周辺整備工事 |  | 安積荒井本町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 周辺整備工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150006 | 新池下市営住宅1-1号棟外8棟共用部照明ＬＥＤ化工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 照明設備LED化 器具交換 | 1000万円以上 | × | 〇
150007 | 緑ケ丘市営住宅1-1号棟外8棟共用部照明ＬＥＤ化工事 |  | 緑ケ丘西一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 照明設備LED化 器具交換 | 1000万円以上 | × | 〇
150008 | 小山田第二市営住宅1-1号棟外9棟共用部照明ＬＥＤ化工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 照明設備LED化 器具交換 | 1000万円以上 | × | 〇
150009 | 高倉市営住宅1-1棟外6棟共用部照明ＬＥＤ化工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 照明設備LED化 器具交換 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内