## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和８年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (７月公表分）
都市構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
230001 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原1号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 4 | 道路改良工 L=20.0m W=16.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230002 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）笹川大善寺線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=70.0m W=12.5m | 1500万円以上 | × | 〇
230003 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）日の出通り線 | 大町一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工（電線地中化） L=100.0m W=22.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230004 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第31号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=100.0m W=6.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230005 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | （都）伊賀河原1号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 8月 | 4 | 配水管布設工 L=30.0m DIPφ150mm | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230006 | 徳定 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第9-5号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 8月 | 3 | 配水管布設工 L=30.0m PEPφ50mm | 500万円未満 | × | 〇
230007 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第9-1号線 | 駅前二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5 | 道路改良工 L=42.0m W=9.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230008 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-3号線 | 駅前二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5 | 道路改良工 L=38.0m W=6.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230009 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）伊賀河原1号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 5 | 舗装工 L=40.0m W=16.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230010 | 徳定 土地区画整理事業 舗装工事 | 区画道路第9-5号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工 L=50.0m W=9.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230011 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第42号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 9月 | 5 | 配水管布設工 L=60.0m DIPφ100mm | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230012 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第42号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 道路改良工 L=60.0m W=6.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230013 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=220.0m W=25.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230014 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第24号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 10月 | 5 | 配水管布設工 L=80.0m DIPφ100mm | 1500万円以上 | × | 〇
230015 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第29号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 10月 | 5 | 配水管布設工 L=100.0m DIPφ100mm | 1500万円以上 | × | 〇
230016 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第31号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 10月 | 5 | 配水管布設工 L=80.0m DIPφ100mm | 1500万円以上 | × | 〇
230017 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第31号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 10月 | 5 | 配水管布設工 L=50.0m DIPφ150mm | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
230018 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第24号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230019 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第29号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230020 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）伊賀河原1号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 歩道舗装工 L=360.0m W=16.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230021 | 伊賀河原 土地区画整理事業 舗装工事 | （都）郡山インター線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=120.0m W=25.0m | 1500万円以上 | × | 〇
230022 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第2-1号線 | 駅前二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=43.0m W=2.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
240001 | 開成山公園 管理施設更新工事 | 開成山公園 | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 8 | 管理施設更新 L=130.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
240002 | 大槻公園 遊戯施設更新工事（その２） | 大槻公園 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 遊具更新 N=３基 | 500万円未満 | × | 〇
240003 | 桜木公園遊戯施設更新工事 | 桜木公園 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 7 | 遊具更新 N=１基 | 500万円未満 | × | 〇
240004 | 大槻公園 遊戯施設更新工事（その１） | 大槻公園 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 7 | 遊具更新 N=３基 | 1500万円以上 | × | 〇
240005 | (仮称)原公園整備工事 | （仮称）原公園 | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 造成工 A=0.27ha | 1500万円以上 | × | 〇
240006 | (仮称)向山公園整備工事 | （仮称）向山公園 | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 公園施設設置 N=一式 | 1500万円以上 | × | 〇
240007 | 郡山ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ遊具設置工事 | 郡山カルチャーパーク | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 遊具設置工 N=1基 | 500万円未満 | × | ○
240008 | 石作公園 遊戯更新工事 | 石作公園 | 緑ケ丘西三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 遊具更新 N=１基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
240009 | 開成山公園 公園灯更新工事 | 開成山公園 | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 公園灯更新 N=２基 | 500万円未満 | × | 〇
240010 | 開成山公園公園施設補修工事 | 開成山公園 | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 12月 | 3 | 施設補修、塗装 N=９基 | 500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内