## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和８年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (９月公表分）
建設構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | 道路改良工事 | 泉田一合内線 | 中田町 海老根 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=90.0m W=6.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120002 | 側溝工事 | 西ノ宮西9号線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120003 | 舗装工事 | 東部幹線（富久山） | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約5ヶ月間 | 橋面防水・舗装工 L=181.0m W=27.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120004 | 道路改良工事 | 上道渡守山線 | 田村町 守山 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 道路改良工 L=210.0m W=1.5m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120005 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 神明町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | L型側溝 L=78.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120006 | みなし道路改良工事 | 咲田二西ノ内一丁目線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | U型側溝 L=61.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120007 | みなし道路改良工事 | 神明町咲田一丁目線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | U型側溝 L=16.0m | 500万円未満 | × | 〇
120008 | みなし道路改良工事 | 咲田二丁目一丁目線 | 咲田一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | L型側溝 L=49.0m | 500万円未満 | × | 〇
120009 | 信号機移設工事 | 麓山一丁目久保田線 | 若葉町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 6 | 信号機移設 N=2基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120010 | 宝田地区法定外道路 舗装新設工事 | 法定外道路 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=60.0m W=4.0m | 500万円未満 | × | 〇
120011 | 舗装新設工事 | 道休岩ケ崎線 | 湖南町 中野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.0m | 500万円未満 | × | 〇
120012 | （旧）一ツ坦市営住宅側溝撤去工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 側溝撤去工 L=139.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120013 | 道路改良工事 | 蒲倉横川線 | 横川町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 道路改良工 L=140.0m W=1.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120014 | みなし道路改良工事 | 山神久保２号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 重力式擁壁 L=36.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120015 | みなし道路改良工事 | 西ノ内一桜木一丁目３号線 | 西ノ内一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝、L型側溝 L=50.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120016 | みなし道路改良工事 | 緑町桑野一丁目線外 | 緑町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=63.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120017 | 道路改良工事 | 小原田三丁目五丁目線 | 小原田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 道路改良工 L=40.0m W=5.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120018 | 道路改良工事 | 町畑小石塚線 | 田村町 谷田川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 道路改良工 L=30.0m W=5.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120019 | みなし道路改良工事 | 北谷大原線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝 L=25.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120020 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目2号線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=10.0m | 500万円未満 | × | 〇
120021 | みなし道路改良工事 | 八作内小原田一丁目線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=13.0m | 500万円未満 | × | 〇
120022 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目一丁目２号線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=34.0m | 500万円未満 | × | 〇
120023 | みなし道路改良工事 | 昭和二丁目一丁目3号線 | 昭和二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | U型側溝 L=18.0m | 500万円未満 | × | 〇
120024 | みなし道路改良工事 | 桜木一丁目二丁目2号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | L型側溝 L=28.0m | 500万円未満 | × | 〇
120025 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=55.0m | 500万円未満 | × | 〇
120026 | みなし道路改良工事 | 北古川線 | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝 L=25.0m | 500万円未満 | × | 〇
120027 | みなし道路改良工事 | 大原7号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=26.0m | 500万円未満 | × | 〇
120028 | 舗装新設工事 | 池向一本橋線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=2.0m | 500万円未満 | × | 〇
120029 | 舗装新設工事 | 中津川宮田線 | 中田町 中津川 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120030 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120031 | 舗装新設工事 | 中ノ沢下中丸線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=75.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120032 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 逢瀬町 河内 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120033 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 喜久田町 早稲原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=3.0m | 500万円未満 | × | 〇
120034 | 舗装新設工事 | 正直金屋線 | 田村町 大善寺 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.3m | 500万円未満 | × | 〇
120035 | 道路改良工事 | 深谷竹ノ作線 | 日和田町 八丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 道路改良工 L=60.0m W=5.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120036 | みなし道路改良工事 | 開成四丁目７号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | U型側溝 L=32.0m | 500万円未満 | × | 〇
120037 | 信号機移設工事 | 内環状線線 | 字北畑 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 11月 | 4 | 信号機移設 N=1基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120038 | 舗装新設工事 | 麦清水南前田線 | 安積町 成田 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=200.0m W=3.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120039 | 舗装新設工事 | 内環状線 | 字北畑 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 約3ヶ月間 | 舗装工 L=500.0m W=27.0～45.0m | 1500万円以上 | × | 〇
地内
130001 | 舗装修繕工事（単独） | 若葉桑野線 | 若葉町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 6 | 舗装工 L=200.0m | 1500万円以上 | × | ○
130002 | 側溝工事 | 久留米五丁目四丁目４号線 | 久留米五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=60.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130003 | コンクリート吹付工事 | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | コンクリート吹付工 A=120.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130004 | コンクリート吹付工事 （その２） | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | コンクリート吹付工 A=100.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130005 | 橋梁修繕工事 （段ノ腰橋） | 中山樋ノ口線 | 田村町 上道渡 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 修繕工 N=１式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130006 | カーブミラー設置工事 | マセロ下夕川原線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | カーブミラー10基 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130007 | カーブミラー設置工事 | 川廻西ノ宮線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | カーブミラー8基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130008 | 側溝工事 | 車ノ上古町線 | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L=81.4m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130009 | 側溝工事 | 白岩西田４号線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L=70.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130010 | 側溝工事 | 日吉ヶ丘11号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L=90.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130011 | 側溝工事 | 杢田水路 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130012 | 農業用施設整備事業 水路工事 | 橋場地区 | 中田町 駒板 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L＝100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130013 | 郡山市湖南行政センター案内看板設置工事 | 国道294号福良バイパス | 湖南町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 施設案内看板設置工事(2ヶ所) | 500万円未満 | × | ○
130014 | 側溝工事 | 二番石倉水路 | 湖南町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 舗装工 L=30.0m | 500万円未満 | × | 〇
130015 | 側溝工事 | 正直金屋線 | 田村町 正直 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=30.0m | 500万円未満 | × | ○
130016 | 側溝工事 | 八丁目日和田２号線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 側溝工 L=60.0m | 500万円未満 | × | ○
130017 | 橋梁修繕工事 （地田橋） | 堀之内向原１号線 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 修繕工 N=１式 | 500万円未満 | × | ○
130018 | 側溝工事 | 赤坂水路 | 喜久田町 前田沢 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=13.5m | 500万円未満 | × | ○
130019 | 側溝工事 | 赤坂原水路 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 側溝工 L=40.0m | 500万円未満 | × | ○
130020 | 側溝工事 | 野田富岡線 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 側溝工 L=40.0m | 500万円未満 | × | ○
130021 | 側溝工事 | 糸桜椚山線 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 500万円未満 | × | ○
130022 | 側溝工事 | 牛縊本郷黒木２号線 | 中田町 牛縊本郷 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝工 L=60.0m | 500万円未満 | × | 〇
130023 | 地下道冠水警告板改修工事 | 岡ノ城地下道 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 6 | 冠水警告板設置工 N=2基 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130024 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 石淵町佐野良線 | 石淵町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工 L=120.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130025 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 糠塚反田線 | 田村町 糠塚 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130026 | 道路維持（舗装補修）工事 | 向館大山南線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工事 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130027 | 舗装修繕工事（単独） | 安子島高玉線 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 5 | 舗装工 L=150.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130028 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 山崎久留米線 | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130029 | 道路維持（舗装補修）工事 | 高森九郎内線 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130030 | 道路維持（舗装補修）工事 | 長久保一丁目14号線 外 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 1工区 舗装工 L=48.0m 2工区 舗装工 L=93.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130031 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 中野線 | 湖南町 中野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円未満 | × | ○
130032 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 牛庭大槻線 外 | 安積町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 9月 | 6 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130033 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 本町開成線 外 | 待池台二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 9月 | 6 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130034 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 地田東東原線 外 | 開成二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 9月 | 5 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130035 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 田村香久池二丁目線 外 | 小原田四丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 9月 | 4 | 交通安全施設設置工 一式 （カラー舗装、区画線） | 500万円未満 | × | ○
130036 | 橋梁修繕工事 （和久橋） | 下伊豆島線 | 熱海町 下伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130037 | 橋梁修繕工事 （大蔵壇原跨道橋） | 久留米三丁目六丁目線 | 久留米六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130038 | 橋梁修繕工事 （向橋） | 牧ノ口御代線 | 湖南町 三代 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130039 | 橋梁修繕工事 （早稲田橋） | 城ノ脇不動山線 | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130040 | カーブミラー設置工事 | 八山田二丁目14号線 外 | 八山田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | カーブミラー設置工 N=14基 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130041 | 防草工事 | 横塚六丁目11号線 外 | 横塚六丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 防草工事 A=400.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130042 | 農道水路等維持管理事業 暗渠補修工事 | 木鋪地区 | 中田町 下枝 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 暗渠工 L＝5.0m | 500万円未満 | × | 〇
130043 | 舗装修繕工事（単独） | 安積成山線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=160.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130044 | 舗装修繕工事（単独） | 笹川野田線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=90.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130045 | 道路維持（舗装補修）工事 | 沖中南向線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=80.0m | 500万円未満 | × | ○
130046 | 農道水路等維持管理事業 舗装補修工事 | 道内地区 | 中田町 木目沢 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=80.0m | 500万円未満 | × | 〇
130047 | 交安維持（区画線補修）工事 | 鬼生田日和田線 外 | 日和田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130048 | 低木補植工事 | 本町開成線 外 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 11月 | 3 | 低木補植工事 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
地内
地内
140001 | 河川改修工事（準用河川徳定川（古川池）） | （準用河川徳定川） | 安積町 日出山 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 支障木伐採工 A=4,200.0㎡ | 1500万円以上 | × | 〇
140002 | 河川改修工事（準用河川徳定川（田園区間）） | （準用河川徳定川） | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 掘削工 L=900.0m | 1500万円以上 | × | 〇
140003 | 河川維持工事（普通河川大槻川） | （普通河川大槻川） | 開成三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 底張コンクリート工 L=150.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140004 | 河川維持工事（大島自然ふれあい広場） |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 木道改良工 L=7.7m | 500万円未満 | × | 〇
140005 | 避難案内看板設置工事 |  | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 案内看板設置 N=10基 | 500万円未満 | × | 〇
140006 | 河川維持工事（準用河川上石川） | （準用河川上石川） | 田村町 山中 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 土砂撤去 V=1,156.8㎥ | 1500万円以上 | × | 〇
140007 | 河川改修工事（準用河川徳定川（学園区間）） | （準用河川徳定川） | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 A=3,200.0㎡ | 1500万円以上 | × | ×
140008 | 河川維持工事（普通河川外出川） | （普通河川外出川） | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 土砂撤去 V=495.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140009 | 河川維持工事（普通河川照内川） | （普通河川照内川） | 八山田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 土砂撤去 V=119.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140010 | 河川改修工事その２（準用河川愛宕川） | （準用河川愛宕川） | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | U型側溝工 L=50.0m | 500万円未満 | × | 〇
150001 | 郡山市立行健小学校屋内消火設備改修工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 約3ヶ月間 | 消火栓ポンプ改修 | 500万円以上1500万円未満 | × | ×
150002 | 熱海第２分団第２班（旧七瀬班）ポンプ庫解体・撤去工事 |  | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 9月 | 約3ヶ月間 | 車庫詰所解体 | 500万円未満 | × | 〇
150003 | 湖南第２分団第２班（旧余郷新田班）車庫詰所解体・撤去工事 |  | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 9月 | 約3ヶ月間 | 車庫詰所解体 | 500万円未満 | × | 〇
150004 | 放課後児童クラブ畳撤去及びタイルカーペット敷設工事（２か所） |  | 亀田一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 内装仕上 | 10月 | 約3ヶ月間 | 畳撤去タイルカーペット敷設 | 500万円未満 | × | 〇
150005 | 小山田市営住宅2-1号棟外1棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
150006 | 荒池淵市営住宅5、6号棟解体工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
150007 | 希望ヶ丘市営住宅29（18-32）号棟解体工事 |  | 字希望ヶ丘 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約3ヶ月間 | 解体 | 500万円未満 | × | 〇
150008 | 小山田市営住宅2-2-1号棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 11月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 1500万円以上 | × | 〇
150009 | 仁池向市営住宅2-11号棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 11月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内