## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和８年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (10月公表分）
建設構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | （旧）一ツ坦市営住宅側溝撤去工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | 側溝撤去工 L=152.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120002 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 神明町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=78.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120003 | みなし道路改良工事 | 咲田二西ノ内一丁目線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝 L=61.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120004 | みなし道路改良工事 | 山神久保２号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 重力式擁壁 L=36.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120005 | 道路改良工事 | 町畑小石塚線 | 田村町 谷田川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 道路改良工 L=30.0m W=5.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120006 | みなし道路改良工事 | 北谷大原線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝 L=25.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120007 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目一丁目２号線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=40.0m | 500万円未満 | × | 〇
120008 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=55.0m | 500万円未満 | × | 〇
120009 | みなし道路改良工事 | 北古川線 | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | U型側溝 L=25.0m | 500万円未満 | × | 〇
120010 | みなし道路改良工事 | 大原7号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | L型側溝 L=26.0m | 500万円未満 | × | 〇
120011 | 信号機移設工事 | 麓山一丁目久保田線 | 若葉町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 10月 | 5 | 信号機移設 N=2基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120012 | 舗装新設工事 | 池向一本橋線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=2.0m | 500万円未満 | × | 〇
120013 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120014 | 上ノ端地区 法定外道路 舗装新設工事 | 法定外道路 | 喜久田町 早稲原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=3.0m | 500万円未満 | × | 〇
120015 | 舗装新設工事 | 正直金屋線 | 田村町 大善寺 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.3m | 500万円未満 | × | 〇
120016 | 舗装工事 | 東部幹線（富久山） | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 橋面防水・舗装工 L=181.0m W=27.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120017 | みなし道路改良工事 | 西ノ内一桜木一丁目３号線 | 西ノ内一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | U型側溝、L型側溝 L=50.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120018 | みなし道路改良工事 | 緑町桑野一丁目線外 | 緑町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=63.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120019 | 道路改良工事 | 深谷竹ノ作線 | 日和田町 八丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 道路改良工 L=60.0m W=5.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120020 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目2号線 | 小原田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 3 | U型側溝 L=10.0m | 500万円未満 | × | 〇
120021 | みなし道路改良工事 | 桜木一丁目二丁目2号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=28.0m | 500万円未満 | × | 〇
120022 | みなし道路改良工事 | 開成四丁目７号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | U型側溝 L=32.0m | 500万円未満 | × | 〇
120023 | 信号機移設工事 | 内環状線線 | 字北畑 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 11月 | 4 | 信号機移設 N=1基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120024 | 舗装新設工事 | 麦清水南前田線 | 安積町 成田 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=200.0m W=3.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120025 | 舗装新設工事 | 中津川宮田線 | 中田町 中津川 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120026 | 舗装新設工事 | 内環状線 | 字北畑 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 約3ヶ月間 | 舗装工 L=500.0m W=27.0～45.0m | 1500万円以上 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
130001 | 橋梁修繕工事 （和久橋） | 下伊豆島線 | 熱海町 下伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130002 | 橋梁修繕工事 （大蔵壇原跨道橋） | 久留米三丁目六丁目線 | 久留米六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札（総合評価方式） | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130003 | 橋梁修繕工事 （向橋） | 牧ノ口御代線 | 湖南町 三代 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130004 | 橋梁修繕工事 （早稲田橋） | 城ノ脇不動山線 | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 1500万円以上 | × | ○
130005 | コンクリート吹付工事 | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | コンクリート吹付工 A=120.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130006 | 橋梁修繕工事 （段ノ腰橋） | 中山樋ノ口線 | 田村町 上道渡 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 修繕工 N=１式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130007 | カーブミラー設置工事 | マセロ下夕川原線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | カーブミラー10基 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130008 | カーブミラー設置工事 | 川廻西ノ宮線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | カーブミラー8基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130009 | 側溝工事 | 白岩西田４号線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=70.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130010 | 農業用施設整備事業 水路工事 | 橋場地区 | 中田町 駒板 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 側溝工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130011 | 防草工事 | 横塚六丁目11号線 外 | 横塚六丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 防草工事 A=300.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130012 | 道路維持（法面補修）工事 | 東平作８号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 法面補修工 L=24.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130013 | 橋梁修繕工事 （地田橋） | 堀之内向原１号線 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 修繕工 N=１式 | 500万円未満 | × | ○
130014 | 側溝工事 | 赤坂水路 | 喜久田町 前田沢 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=13.5m | 500万円未満 | × | ○
130015 | 側溝工事 | 赤坂原水路 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 側溝工 L=40.0m | 500万円未満 | × | ○
130016 | 側溝工事 | 野田富岡線 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 側溝工 L=40.0m | 500万円未満 | × | ○
130017 | 側溝工事 | 糸桜椚山線 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 500万円未満 | × | ○
130018 | 農道水路等維持管理事業 暗渠補修工事 | 木鋪地区 | 中田町 下枝 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 暗渠工 L=5.0m | 500万円未満 | × | 〇
130019 | 交安整備（防護柵設置）工事 | 四斗蒔２号線 外 | 三穂田町 駒屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 防護柵設置工 L=150.0m | 500万円未満 | × | 〇
130020 | カーブミラー設置工事 | 北ノ山久助林線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | カーブミラー設置工 N=3基 | 500万円未満 | × | 〇
130021 | カーブミラー設置工事 | 開成三丁目19号線 外 | 開成二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | カーブミラー設置工 N=5基 | 500万円未満 | × | 〇
130022 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 石淵町佐野良線 | 石淵町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=120.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130023 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 糠塚反田線 | 田村町 糠塚 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130024 | 舗装修繕工事（単独） | 安子島高玉線 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 5 | 舗装工 L=150.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130025 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 山崎久留米線 | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130026 | 道路維持（舗装補修）工事 | 高森九郎内線 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130027 | 舗装修繕工事（単独） | 笹川野田線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=90.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130028 | 道路維持（舗装補修）工事 | マセロ下夕川原線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=130.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130029 | 道路維持（舗装補修）工事 | 中ノ渡戸５号線 | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130030 | 道路維持（舗装補修）工事 | 小原田五丁目一丁目１号線 | 小原田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130031 | 道路維持（舗装補修）工事 | 並木二丁目桑野五丁目線 | 並木五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=140.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130032 | 道路維持（舗装補修）工事 | 音路四十坦２号線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=140.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130033 | 道路維持（舗装補修）工事 | 東山田五斗蒔線 | 日和田町八丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=180.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130034 | 道路維持（舗装補修）工事 | 半縄田２号線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130035 | 道路維持（舗装補修）工事 | 古町久保田線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=70.0m | 500万円未満 | × | 〇
130036 | 道路維持（舗装補修）工事 | 中野富作線 | 西田町 大田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円未満 | × | 〇
130037 | 道路維持（舗装補修）工事 | 日吉ヶ丘四十坦線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 3 | 舗装工 L=50.0m | 500万円未満 | × | 〇
130038 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 牛庭大槻線 外 | 安積町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 5 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130039 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 本町開成線 外 | 開成二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 5 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130040 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 三穂田熱海線 外 | 待池台一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 5 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130041 | コンクリート吹付工事 （その２） | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | コンクリート吹付工 A=100.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130042 | 道路維持（舗装補修）工事 | 沖中南向線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=80.0m | 500万円未満 | × | ○
130043 | 農道水路等維持管理事業 舗装補修工事 | 道内地区 | 中田町 木目沢 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=95.0m | 500万円未満 | × | 〇
130044 | 交安維持（区画線補修）工事 | 鬼生田日和田線 外 | 日和田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130045 | 低木補植工事 | 本町開成線 外 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 11月 | 3 | 低木補植工事 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
地内
地内
地内
地内
地内
140001 | 河川改修工事（準用河川徳定川（古川池）） | （準用河川徳定川） | 安積町 日出山 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 支障木伐採工、工事用道路 A=2,241.4㎡ | 1500万円以上 | × | 〇
140002 | 河川維持工事（準用河川上石川） | （準用河川上石川） | 田村町 山中 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 土砂撤去 V=1,156.8㎥ | 1500万円以上 | × | 〇
140003 | 河川維持工事（普通河川大槻川） | （普通河川大槻川） | 開成三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 底張コンクリート工 L=150.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140004 | 河川改修工事（準用河川徳定川（学園区間）） | （準用河川徳定川） | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 仮設道路復旧工 L=181.5m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140005 | 河川維持工事（普通河川外出川） | （普通河川外出川） | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 土砂撤去 V=495.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140006 | 河川維持工事（普通河川照内川） | （普通河川照内川） | 八山田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 土砂撤去 V=119.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140007 | 河川維持工事 （普通河川愛宕川（善宝池付帯工）） | （普通河川愛宕川） | 八山田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 防草コンクリート L=200.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140008 | 河川維持工事（普通河川舟津川） | （普通河川舟津川） | 湖南町 三代 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | かごマット工 L=10.0m 袋詰玉石工 N=4.0袋 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140009 | 河川維持工事（普通河川鞍掛川） | （普通河川鞍掛川） | 中田町 駒板 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | かごマット工 A=30.0㎡ 排水構造物工（ボックスカルバート工）L=4.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140010 | 河川維持工事（大島自然ふれあい広場） |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 木道改良工 L=7.7m | 500万円未満 | × | 〇
140011 | 避難案内看板設置工事 |  | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | 案内看板設置 N=10基 | 500万円未満 | × | 〇
140012 | 河川改修工事その２（準用河川愛宕川） | （準用河川愛宕川） | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | U型側溝工 L=24.0m | 500万円未満 | × | 〇
140013 | 河川維持工事（普通河川谷地川） | （普通河川谷地川） | 湖南町 赤津 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | かごマット工 L=10.0m 擁壁工 L=3.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
150001 | 荒池淵市営住宅5、6号棟解体工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
150002 | 希望ヶ丘市営住宅29（18-32）号棟解体工事 |  | 字希望ヶ丘 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約3ヶ月間 | 解体 | 500万円未満 | × | 〇
150003 | 湖南第２分団第２班（旧余郷新田班）車庫詰所解体・撤去工事 |  | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 約3ヶ月間 | 車庫詰所解体 | 500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内