## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和８年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (11月公表分）
建設構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | 舗装工事 | 東部幹線（富久山） | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 橋面防水・舗装工 L=181.0m W=27.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120002 | （旧）一ツ坦市営住宅側溝撤去工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 側溝撤去工 L=152.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120003 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 神明町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=78.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120004 | みなし道路改良工事 | 虎丸町咲田一丁目２号線 | 咲田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=55.0m | 500万円未満 | × | 〇
120005 | みなし道路改良工事 | 桜木一丁目二丁目２号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | L型側溝 L=28.0m | 500万円未満 | × | 〇
120006 | 信号機移設工事 | 内環状線線 | 字北畑 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 11月 | 4 | 信号機移設 N=1基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120007 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 2 | 舗装新設工 L=90.0m W=2.5m | 500万円未満 | × | 〇
120008 | 舗装新設工事 | 内環状線 | 字北畑 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 約3ヶ月間 | 舗装工 L=500.0m W=27.0～45.0m | 1500万円以上 | × | 〇
120009 | みなし道路改良工事 | 若葉町２号線 | 若葉町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | L型側溝 L=118.9m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120010 | みなし道路改良工事 | 西ノ内一桜木一丁目線 | 桜木一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | U型側溝 L=80.5m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
120011 | みなし道路改良工事 | 開成四丁目７号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 3 | U型側溝 L=32.0m | 500万円未満 | × | 〇
120012 | みなし道路改良工事 | 十郎内池向１号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | L型側溝 L=23.0m | 500万円未満 | × | 〇
120013 | みなし道路改良工事 | 開成五丁目15号線 | 開成六丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | L型側溝 L=50.0m | 500万円未満 | × | 〇
120014 | みなし道路改良工事 | 桜木二丁目４号線 | 桜木二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | U型側溝 L=25.8m | 500万円未満 | × | 〇
120015 | みなし道路改良工事 | 桜木一丁目二丁目２号線 | 桜木一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 12月 | 約3ヶ月間 | L型側溝 L=18.4m | 500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
130001 | カーブミラー設置工事 | マセロ下夕川原線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | カーブミラー10基 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130002 | カーブミラー設置工事 | 川廻西ノ宮線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | カーブミラー8基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130003 | 農業用施設整備事業 水路工事 | 橋場地区 | 中田町 駒板 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 側溝工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130004 | 道路維持（法面補修）工事 | 東平作８号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 法面補修工 L=24.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130005 | コンクリート吹付工事 （その２） | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | コンクリート吹付工 A=100.0㎡ | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130006 | カーブミラー設置工事 | 並木一丁目二丁目２号線 外 | 並木二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | カーブミラー設置工 N=15基 | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130007 | 橋梁修繕工事 （地田橋） | 堀之内向原１号線 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 修繕工 N=１式 | 500万円未満 | × | ○
130008 | 側溝工事 | 糸桜椚山線 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 側溝工 L=50.0m | 500万円未満 | × | ○
130009 | カーブミラー設置工事 | 北ノ山久助林線 外 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 3 | カーブミラー設置工 N=3基 | 500万円未満 | × | 〇
130010 | カーブミラー設置工事 | 開成三丁目19号線 外 | 開成二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | カーブミラー設置工 N=5基 | 500万円未満 | × | 〇
130011 | カーブミラー設置工事 | 下中野太田西線 外 | 安積町 成田 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | カーブミラー設置工 N=8基 | 500万円未満 | × | 〇
130012 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 糠塚反田線 | 田村町 糠塚 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130013 | 舗装修繕工事（単独） | 安子島高玉線 | 熱海町 高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=150.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130014 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 山崎久留米線 | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130015 | 舗装修繕工事（単独） | 笹川野田線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=90.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130016 | 道路維持（舗装補修）工事 | 並木二丁目桑野五丁目線 | 並木五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=140.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130017 | 舗装修繕（単独）工事 | 福原八丁目線（その２） | 日和田町 八丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=170.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
130018 | 道路維持（舗装補修）工事 | 古町久保田線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=70.0m | 500万円未満 | × | 〇
130019 | 道路維持（舗装補修）工事 | 中野富作線 | 西田町 大田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=100.0m | 500万円未満 | × | 〇
130020 | 道路維持（舗装補修）工事 | 日吉ヶ丘四十坦線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=50.0m | 500万円未満 | × | 〇
130021 | 道路維持（舗装補修）工事 | 沖中南向線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 3 | 舗装工 L=80.0m | 500万円未満 | × | ○
130022 | 道路維持（舗装補修）工事 | 石渡大池線 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 11月 | 4 | 舗装工 L=78.6m | 500万円未満 | × | 〇
130023 | 交安維持 （区画線補修）工事 | 谷田川高倉線 外 | 田村町 金沢 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130024 | 交安維持 （区画線補修）工事 | 笹川一丁目南二丁目線 外 | 南二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130025 | 交安維持 （幹線道路 区画線補修）工事 | 三穂田熱海線 外 | 待池台一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130026 | 交安維持（区画線補修）工事 | 鬼生田日和田線 外 | 日和田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 4 | 区画線工 一式 | 500万円以上1500万円未満 | × | ○
130027 | 低木補植工事 | 本町開成線 外 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 11月 | 3 | 植栽工 N=30本 切り株撤去工 M=5本 | 500万円未満 | × | ○
地内
地内
地内
140001 | 河川維持工事（普通河川外出川） | （普通河川外出川） | 湖南町 福良 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 土砂撤去 V=495.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140002 | 河川維持工事（普通河川照内川） | （普通河川照内川） | 八山田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 土砂撤去 V=119.0㎥ | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140003 | 河川維持工事（普通河川谷地川） | （普通河川谷地川） | 湖南町 赤津 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | かごマット工 L=10.0m 擁壁工 L=3.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140004 | 河川維持工事（準用河川裏川） | （準用河川裏川） | 田村町 細田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | かごマット工 L=20.0m | 500万円以上1500万円未満 | × | 〇
140005 | 河川維持工事（大島自然ふれあい広場） |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | 木道改良工 L=7.7m | 500万円未満 | × | 〇
140006 | 河川改修工事その２（準用河川愛宕川） | （準用河川愛宕川） | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | U型側溝工 L=24.0m | 500万円未満 | × | 〇
140007 | 河川維持工事（普通河川舟津川） | （普通河川舟津川） | 湖南町 三代 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 11月 | 4 | かごマット工 L=10.0m 袋詰玉石工 N=4.0袋 | 500万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内