## 表紙
様式集

## 提出書類一覧表
水道工事標準仕様書に基づく提出（提示）書類一覧表
提出書類 |  | しゅん工検査 |  | 様式 | 提出時期 | 備考
|  | 提出 | 提示
| 施工計画書 | ○ |  |  | 着手前・変更時 | 標準仕様書1.1.4
| 施工体系図（写） | ○ |  |  | 着手前・変更・完成時 | 標準仕様書1.1.11 着手前：施工計画書に添付する 完成時：工事写真の前に添付する
| 再生資源利用計画書・実施書 | ○ |  |  | 着手前・完成時 | 標準仕様書1.1.17 計画書は、施工計画書に添付する
| 再生資源利用促進計画書・実施書 | ○ |  |  | 着手前・完成時 | 標準仕様書1.1.17 計画書は、施工計画書に添付する
| 工事実績データの登録（CORINS) | ○ |  |  | 受注・変更・完成時 | 標準仕様書1.1.5 登録のための確認のお願い 登録内容確認書
| 設計図書の照査確認資料 | ○ |  |  | 随時 | 標準仕様書1.1.3 起工測量結果、試掘結果等を含む
| 材料承諾願（承認図） | ○ |  |  | 着手前 | 標準仕様書2.1.2 JIS、JWWA等の規格品以外で監督員が必要と認めたもの
| 健康診断書（保菌検査） | ○ |  |  | 随時 | 標準仕様書1.2.7
| 工事打合せ簿 | ○ |  | ○ | 随時 | 契約書第9条
| 社内検査記録（写） | ○ |  |  | 随時 | 標準仕様書1.1.19
| 確認・立会願 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書1.1.18
| 工事材料検査記録表 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書2.1.3
| 管洗浄作業記録表 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書3.1.6
| 水圧試験記録表 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書3.1.5
| 監督員完了検査記録表 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書1.1.18
| 工事履行報告書 | ○ |  | ○ | 随時 | 標準仕様書1.1.25
| 実施工程表 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.24
| 出来形管理図表 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.24
| 品質管理図表 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.24
| 継手チェックシート | ○ |  | ○ | 完成時 | 標準仕様書3.4.6
| 各種試験データ資料 | ○ |  |  | 完成時
| 産業廃棄物管理票（マニフェスト） |  | ○ |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.17
| 産業廃棄物処理記録 | ○ |  |  | 完成時 | 搬出日、数量、車両番号、運搬車両の最大積載量を記載したもの
| 産業廃棄物処理委託契約書（写） | ○ |  |  | 完成時
| 運搬車両の車検証（写） | ○ |  |  | 完成時
| 建設発生土処理記録 | ○ |  |  | 完成時
| 官公庁関係提出書類（写） | ○ |  |  | 完成時 | 道路占用、道路使用許可等
| 排出ガス対策型建設機械使用実績の確認資料 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.4.18
| 工事写真 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.24 付則2 「配管工事写真管理基準」
| しゅん工図 | ○ |  |  | 完成時 | 標準仕様書1.4.16 付則6 「しゅん工図作成要領」
| 配給水管台帳 | ○ |  | ○ | 完成時 | 付則6 「しゅん工図作成要領」 しゅん工図の表紙に添付する
| 給水管切替調査表 | ○ |  | ○ | 完成時
| 作業員名簿 |  | ○ |  | 完成時
| 新規入場者教育実施記録 |  | ○ |  | 完成時 | 標準仕様書1.2.8
| 安全巡視、KYK実施記録 |  | ○ |  | 完成時
| 使用機械、車両等点検記録 |  | ○ |  | 完成時
| 建退共証紙受払資料 |  | ○ |  | 完成時 | 標準仕様書1.1.37 受払簿、出面表、辞退届

## 工事打合簿
第10号様式（契約書第９条関係）
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日 | 年 月 日
発議者名
発議事項
|  |  |  | （ | [9 empty] | ）
契約番号 工事等名 |  |  |  | 第 |  |  | 号 | [5 empty] | 工事
施行場所
（内容）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について | [9 empty] | します。
処理 |  |  | 指示事項・協議結果等
・ |  | 監督員 | [8 empty] | 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [9 empty] | します。
回答 |  |  | 提出・報告内容等
|  | 現場代理人 | [8 empty] | 年 月 日
| 課長 |  |  | 課長補佐 |  | 係長 |  | 監督員 |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
協議
提出
報告
届出
その他

## 工事履行報告
参考様式（契約書第11条関係）
工事履行報告書
現場代理人 |  |  | 会社 | [6 empty] | ㊞
工事等名 |  |  | 第 |  |  | 号 | [7 empty] | 工事
工期 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
日付 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | 月分）
月別 |  |  |  | 予定工程 ％ |  |  |  | 実施工程％ |  |  |  | 備考
（ ）は工程変更後
現在の進捗状況
|  | 日間早い。 |  |  | 工程どおり進んでいる。 |  |  |  |  | 日間遅れている。（記事欄に理由を記入する）
記事欄
添付書類
工程表、写真
確 認 欄
監督員 |  |  | 課 |  |  | 係 |  |  |  | ㊞
指示事項

## 確認書
第８号様式その１（契約書第９条、第１４条関係）
[8 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 | 監督員
確 認 書
確 認 ・ 立 会 願
年 月 日
下記について確認・立会を願いたい。
受注者名
現場代理人名
| 工事等名 | 第 |  |  |  |  | 号 | [5 empty] | 工事
施行場所
| 事 項 |  |  |  |  | 位 置 等
確 認 ・ 立 会 結 果 書
上記について、確認・立会を実施し確認した。
[9 empty] | 立会者名 |  |  |  |  | 印
| 確認・立会年月日 |  |  | 年 月 日
| 方法 |  |  | 現 地 ・ 書 類 （机上）
結果判定
指示事項
（記事）
指示事項等処置完了確認 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 監督員 |  |  |  |  | 印

## 材料検査記録表
工事材料検査記録表
材 料 名 | 形 状 寸 法 | 単 位 | 契 約 数 量 | 検 査 数 量 | 合 格 数 量 | メーカー名 | 補修の有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無
有・無

## 完了検査記録表１
監督員完了検査記録表（その１）
１ 配水管布設延長
管種・呼び径 |  |  |  | 設計延長 |  |  |  |  | 出来高延長 |  |  |  |  | 差
|  | φ |  | L= |  |  |  | ｍ | L= |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ
布設総延長 |  |  |  | L= |  |  |  | ｍ | L= |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ｍ
２ 仕切弁設置工
仕切弁№ |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9
バルブの開閉確認 |  |  |  | 開・閉 |  | 開・閉 | 開・閉 |  | 開・閉 | 開・閉 |  | 開・閉 |  | 開・閉 |  | 開・閉 | 開・閉
オフセットの確認
A寸法の確認 | バルブ径
弁筺の仕様
基準寸法
実測値
| 確認方法 |  |  | 現地 ・ 机上 |  | 現地 ・ 机上 | 現地 ・ 机上 |  | 現地 ・ 机上 | 現地 ・ 机上 |  | 現地 ・ 机上 |  | 現地 ・ 机上 |  | 現地 ・ 机上 | 現地 ・ 机上
確認月日
判定
路面すり付け状況
備 考
３ 消火栓・空気弁設置工
工 種 |  |  | 口 径 |  | 形 式 |  |  | 補修弁の開確認 |  |  | 路面すり付け状況 |  |  |  | 備 考

## 完了検査記録表２
監督員完了検査記録表（その２）
４ 各戸新管切替工
給水台帳氏名 | 計量番号 | 分水口径 | 加圧力 (MPa) | １分後 の状態 | 施工日 | 止水栓 の開閉 | 蛇口から の水量・ 水圧確認 | 宅内復 旧状況 確 認
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉
[5 empty] | ／ | 開・閉

## 管洗浄作業記録表
管 洗 浄 作 業 記 録 表
○ 作 業 方 法
① 管の洗浄に使用する水は、上水道水とし､作業は監督員の立会いのもと行う。
② 洗浄排水に濁質が認められなくなるまで十分に洗浄を行い、その後に水質試験を行う。
③ 残留塩素濃度が工事区間周辺の水道水と同程度の値であることを確認する。
④ ｐＨ値が工事区間周辺の水道水と同程度であることを確認する。
⑤ 異常が確認された場合には、水質検査を行う。
※ 水質試験値の目安 残留塩素：0.2mg/L以上 pH値：7.0～7.5程度
作 業 実 施 日 |  |  |  | 管 洗 浄 時 間 |  | 残留塩素 (mg/L) | ｐＨ値
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
|  | . | . |  | ～
備 考

## 水圧試験記録表
水 圧 試 験 記 録 表
○ 試 験 方 法
① 0.75MPaまで加圧し、5分間以上保持する。
② 5分後の水圧を計測し、圧力低下等の異常が無いことを確認する。
③ 異常が確認された場合には、直ちに原因を究明し、改めて試験を行うこと。
試 験 実 施 日 |  |  |  |  | 5分経過後の水圧 （MPa） | 保 持 時 間
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
|  |  | . | . |  |  | ～
備 考

## 配給水管台帳
固定資産番号 | 第 |  |  |  | 号 | [8 empty] | 整理番号
配 給 水 管 台 帳
契約番号 |  |  | 第 |  |  | - |  |  |  | 号 | [5 empty] | 課 長
施行場所 |  |  | 郡 | 山 | 市
工事等名 | [15 empty] | 課長補佐
路線等名 |  |  | 市 | 道
工事区分 | [15 empty] | 係 長
支出科目
工事着手 | [6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  |  |  | 検査員
工事完成 | [6 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
道路占用許可 |  |  | 道 | 路 | 種 | 別 | [9 empty] | 係 員
|  |  | 路 | 面 | 種 | 別
|  |  | 許 | 可 | 番 | 号 | [9 empty] | 設 計
|  |  | 許 | 可 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
工事監督者 |  |  |  |  | 課 |  |  |  | 係 | [5 empty] | ㊞
工事費 | [13 empty] | 円
工事施工業者 |  | ○○○○株式会社 印