## 表紙
郡山市上下水道局総務課
令和２年度年間工事発注見通しについて
郡山市上下水道局における令和２年度の工事発注見通しを公表します。
2020-08-01
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
○ 公表対象
2020-08-01
○ 公表件数
108
○ 工事担当課
整理番号１０００番台は浄水課、２０００番台は水道施設課、３０００番台は下水道整備課、４０００番台は下水道保全課、５０００番台は総務課

## 浄水課
様式Ⅰ |  | 令和２年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (8月公表分）
浄 水 課
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
1001 | 堀口浄水場送水管流量計室設置工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工 | 8月 | 7 | 流量計室築造 1基 | 1000万円以上 | × | ×
1002 | 堀口浄水場水質計器更新工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 5 | 浜路原水濁度計 1組 浜路ｐＨ計 1組 浜路アルカリ度計 1組 浜路電気伝導率計 1組 | 1000万円以上 | × | ×
1003 | 荒井浄水場オゾン発生装置更新工事 |  | 荒井町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 7 | №2オゾン発生装置空気系更新 | 1000万円以上 | × | ×
1004 | 荒井浄水場オゾン濃度測定装置更新工事 |  | 荒井町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 8月 | 7 | オゾンモニター 1式 ガスアラーム 1式 | 1000万円以上 | × | ×
1005 | 本宮舘配水場バルブ制御盤更新工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 6 | 流量調整弁動力制御盤 1面 流量調整弁計装盤 1面 | 1000万円以上 | × | ×
1006 | （仮称）待池台中継ポンプ場等電気計装設備工事 |  | 待池台二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 約14ケ月 | 送水ポンプ盤 3面 ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 1式 計装盤 1式 | 1000万円以上 | × | ×
1007 | 堀口浄水場受変電設備更新工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 8月 | 3 | 高圧気中開閉器撤去 1式 高圧気中開閉器設置 1式 | 300万円未満 | × | ×
1008 | 堀口浄水場浜路系導水管割Ｔ字管設置工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 9月 | 6 | 鋼管用排水分岐割Ｔ字管 1基 (φ800×φ300) | 1000万円以上 | × | ×
1009 | 熱海浄水場土砂災害対策工事 |  | 郡山市熱海町高玉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工 | 9月 | 6 | ボックスカルバート L=10.0m (W2000xH1500) Ｌ型水路 L=100.0m (W2000xH3000) | 1000万円以上 | × | ×
1010 | 堀口浄水場送水管流量計設置工事 |  | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 5 | 超音波流量計設置(Φ600㎜) 1基 | 1000万円以上 | × | ×
1011 | （仮称）待池台配水池築造工事 |  | 待池台二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約14ケ月 | ＰＣ造 2槽式 2000㎥ 1池 配水池 場内配管 | 1000万円以上 | × | ×
1012 | （仮称）待池台中継ポンプ場受水槽防水工事 |  | 待池台二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 9月 | 約13ヶ月 | 防水塗装 420㎡ | 1000万円以上 | × | ×
1013 | 熱海浄水場等工業計器更新工事 |  | 郡山市熱海町高玉 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 5 | №1緩速ろ過池水位計 1台 №2緩速ろ過池水位計 1台 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
1014 | 熱海浄水場施設更新工事 |  | 郡山市熱海町高玉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工 | 10月 | 5 | 既設構造物撤去工 1式 基礎工 1式 整地 1式 擁壁工 1式 | 1000万円以上 | × | ×
1015 | （仮称）待池台配水池電気室建築工事 |  | 待池台二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 10月 | 約13ヶ月 | ＲＣ造 70㎡ 1棟 | 1000万円以上 | × | ×
1016 | （仮称）待池台中継ポンプ場受変電設備等工事 |  | 待池台二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 約12ヶ月 | 受変電設備 1式 自家発電設備 1式 | 1000万円以上 | × | ×

## 水道施設課
様式Ⅰ |  | 令和２年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (8月公表分）
水 道 施 設 課
[9 empty] | カ | ヶ
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
2001 | 配水管更新工事 | 市道 横川舘山線 外 | 熱海町 玉川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ100 290.0ｍ PPφ50 190.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2002 | 配水管更新工事 | 市道 向舘庚坦原線 外 | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ200 350.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2003 | 配水管布設工事（その２） | 市道 万才光内大関線 外 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 PPφ100 515.0ｍ PPφ50 1,910.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2004 | 配水管布設工事（その４） | 県道 二本松三春線 外 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 PPφ75 305.0ｍ PPφ50 2,165.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2005 | 配水管布設工事（その５） | 市道 甲森12号線 外 | 西田町 丹伊田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 PPφ50 2,380.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2006 | 配水管更新工事 | 市道 八幡線 外 | 三穂田町 八幡 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ300 640.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2007 | 配水管更新工事 | 市道横塚二丁目向河原町線 | 向河原町線 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ300 250.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2008 | 配水幹線更新工事 | 県道 芦ノ口大槻線 外 | 三穂田町 山口 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ800 200.0ｍ DIPφ100 600.0ｍ外 | 1000万円以上 | × | ×
2009 | 配水管更新工事 | 国道288号 | 富久山町 八山田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 8月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ400 420.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2010 | 配水管更新工事（水管橋） | 市道 胡桃沢胡桃沢北線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ150 290.0ｍ SUSφ150 10.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2011 | 舗装復旧工事 | 市道 荒井八山田線 | 開成一丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 8月 | 約5ヶ月間 | 舗装復旧工 L=230.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2012 | 舗装復旧工事 | 市道 桑野一丁目4号線 外 | 桑野一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 約2ヶ月間 | 舗装復旧工 L=80.0ｍ | 300万円未満 | × | ×
2013 | 配水管更新工事 | 県道 本宮熱海線 外 | 熱海町 玉川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 9月 | 約7ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ200 500.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2014 | 道路橋りょう整備事業に伴う配水管移設工事 | 県道 芦の口大槻線 外 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 9月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ150 162.0ｍ DIPφ100 210.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2015 | 配水幹線更新工事（磐越西線推進） | 市道 杢田堂城前線 外 | 喜久田町 堀之内 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ600 110.0ｍ 推進工 一式 | 1000万円以上 | × | ×
2016 | 配水管更新工事（関根橋水管橋） | 県道 二本松金屋線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 SUSφ300 19.0ｍ DIPφ300 56.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2017 | 舗装復旧工事 | 県道 須賀川二本松線 | 笹川三丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約5ヶ月間 | 舗装復旧工 L=400.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2018 | 舗装復旧工事 | 市道 正直金屋線 | 田村町 正直 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約4ヶ月間 | 舗装復旧工 L=587.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2019 | 舗装復旧工事 | 県道 三春日和田線 外 | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約4ヶ月間 | 舗装復旧工 L=400.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2020 | 舗装復旧工事 | 県道 須賀川二本松線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約4ヶ月間 | 舗装復旧工 L=240.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2021 | 舗装復旧工事 | 市道 日出山久保田線 外 | 松木町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約4ヶ月間 | 舗装復旧工 L=500.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2022 | 舗装復旧工事 | 県道 須賀川二本松線 | 小原田一丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 9月 | 約5ヶ月間 | 舗装復旧工 L=736.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2023 | 増圧ポンプ場ポンプ設備更新工事 | 新池下増圧ポンプ場 外 | 喜久田町 堀之内 外 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具 設置 | 9月 | 約6ヶ月間 | ポンプ設備工 ポンプ 2台 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
2024 | 水位計更新工事 | 玉川増圧ポンプ場 | 熱海町 玉川 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 約5ヶ月間 | 設備工 投込式水位計 2台 電気工事 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
2025 | 流量計更新工事 | 三穂田増圧ポンプ場 | 三穂田町 山口 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 約5ヶ月間 | 設備工 超音波流量計 1台 電気工事 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
2026 | 無停電電源装置更新工事 | 上石中継ポンプ場 外 | 中田町 上石 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 約5ヶ月間 | 設備工 中継ポンプ場 UPS 一式 配水池 UPS 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
2027 | 配水管更新工事 | 市道 荒井八山田線 | 朝日一丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 10月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ400 300.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2028 | 配水管更新工事 | 市道 山崎久留米線外 | 山崎 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 水道施設 | 10月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ300 110.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2029 | 配水管更新工事（成田橋添架） | 県道 仁井田郡山線 | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 SUSφ150 53.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2030 | 配水管更新工事（前川原橋添架） | 国道49号 | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約6ヶ月間 | 配水管路工 添架管 一式 推進工 一式 | 1000万円以上 | × | ×
2031 | 舗装復旧工事 | 市道 熱海一丁目6号線 外 | 熱海町 熱海一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 約3ヶ月間 | 舗装復旧工 L=230.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2032 | 舗装復旧工事 | 県道 本宮三春線 外 | 西田町 土棚 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 10月 | 約5ヶ月間 | 舗装復旧工 L=1,700.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
2033 | 消火栓設置工事 |  | 市内一円 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 消防施設 | 10月 | 約4ヶ月間 | 消火栓設置工 消火栓 8基 | 1000万円以上 | × | ×
2034 | 配水管布設工事 | 都市計画道路 伊賀河原1号線 | 富久山町 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 10月 | 約5ヶ月間 | 配水管路工 DIPφ100 50.0ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
2035 | 舗装復旧工事 | 市道 山崎久留米線 外 | 字名倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 約2ヶ月間 | 舗装復旧工 L=230.0ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×

## 下水道整備課
様式Ⅰ |  | 令和２年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (８月公表分）
下 水 道 整 備 課
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
3001 | １１２号雨水幹線公共下水道築造工事第3工区 | 県道 河内郡山線 | 桑野四丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 8 | 特殊人孔築造工 N=1箇所 | 1000万円以上 | × | ×
3002 | 公共下水道築造工事第13工区 | 市道千杯田線外 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=300ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3003 | 公共下水道築造工事第16工区 | 市道八山田六丁目2号線外 | 八山田六丁目外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=328ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3004 | 公共下水道築造工事第101工区 | 市道福原山神久保線外 | 富久山町久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=18ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
3005 | 公共下水道築造工事（私道その5） |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 4 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=26ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
3006 | 公共下水道築造工事（私道その3） |  | 富久山町久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=20ｍ | 300万円未満 | × | ×
3007 | 公共下水道築造工事（私道その6） |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=20ｍ | 300万円未満 | × | ×
3008 | 公共下水道築造工事第104工区 | 区画道路50号線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 4 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=36ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
3009 | 公共下水道築造工事（私道その2） |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 4 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=72ｍ | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
3010 | 公共下水道築造工事（私道その１） |  | 安積町長久保三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 2 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=15ｍ | 300万円未満 | × | ×
3011 | 公共下水道築造工事（私道その7） |  | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=18ｍ | 300万円未満 | × | ×
3012 | 公共下水道築造工事（私道その8） |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ150）L=20ｍ | 300万円未満 | × | ×
3013 | 公共下水道築造工事第6工区 | 市道地田東東原線外 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 7 | 汚水管布設工事開削（ポリエチレン管φ75）L=400ｍ 推進（鋼管φ300）L=40ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3014 | 公共下水道築造工事第1工区 | 県道郡山矢吹線 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 7 | 汚水管布設工事推進（塩ビ管φ300）L=160ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3015 | １１２号雨水幹線公共下水道築造工事に伴う汚水管復旧工事 | 市道 島二丁目下亀田線 | 桑野四丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 管渠布設工 PRPφ200 L=98.0ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3016 | 麓山導水管築造工事第3工区 | 市道 清水台一長者一丁目線 | 麓山二丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 管渠布設工 HPφ1,000㎜ L=112.5ｍ、特殊人孔 N=1箇所 | 1000万円以上 | × | ×
3017 | 公共下水道築造工事第2工区 | 市道向原松ケ作線 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=230ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3018 | 下水道管理センターポンプ増設工事（機械） | 下水道管理センター | 横塚三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械 | 9月 | 19 | 雨水ポンプ増設工 N=1基 先行待機形立軸斜流ポンプ 口径φ900、吐出量150m3/min 全揚程8.4m、出力330kw | 1000万円以上 | × | ×
3019 | 下水道管理センターポンプ増設工事（電気） | 下水道管理センター | 横塚三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 19 | ポンプ補機盤増設 一式 盤機能増設 一式 ケーブル布設工 一式 | 1000万円以上 | × | ×
3020 | 公共下水道築造工事 第17工区 | 市道八山田七丁目8号線外 | 八山田七丁目外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 汚水管布設工事開削（リブ管φ200）L=230ｍ | 1000万円以上 | × | ×
3021 | ６号幹線放流管築造工事第4工区 | 市道 虎丸町若葉町線 | 赤木町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5 | ボックスカルバート布設工 □1,200×1,200㎜ L=33.9ｍ、特殊人孔 N=1箇所 | 1000万円以上 | × | ×
3022 | １３３号雨水幹線公共下水道築造工事第7工区に伴う舗装復旧工事 | 市道 田村香久池二丁目線 | 字大河原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | ほ装 | 10月 | 4 | 舗装工 車道部 A=1,500.0㎡ 歩道部 A=720.0㎡ | 1000万円以上 | × | ×
3023 | ３号幹線放流管築造工事第3工区に伴う舗装復旧工事 | 主要地方道 郡山大越線 | 向河原町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | ほ装 | 10月 | 4 | 舗装工 車道部 A=1,000.0㎡ 歩道部 A=100.0㎡ | 1000万円以上 | × | ×
3024 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事（その１） | 市道向五升蒔1号線 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 10月 | 4 | マンホールポンプ形式ポンプ場 一式 | 1000万円以上 | × | ×
3025 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事（その2） | 市道福原富田東三丁目線 | 八山田七丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 10月 | 4 | マンホールポンプ形式ポンプ場 一式 | 1000万円以上 | × | ×
3026 | 小原田貯留管信号機移設工事 | 市道 日出山久保田線 | 昭和二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび土工 | 10月 | 2 | 信号機移設 N=1基 | 300万円未満 | × | ×

## 下水道保全課
様式Ⅰ |  | 令和２年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (８月公表分）
下 水 道 保 全 課
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
4001 | 内水処理用排水ポンプ設置工事 |  | 安積町笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具 | 8月 | 約5ヶ月間 | 8ｲﾝﾁﾎﾟﾝﾌﾟ 4台 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4002 | 下水道管理センター止水壁設置工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約4ヶ月間 | 止水壁設置一式 | 300万円未満 | × | ×
4003 | 落合堀樋管流向計設置工事 |  | 安積町日出山二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 8月 | 約4ヶ月間 | 流向計設置 1基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4004 | 120号樋管流向計設置工事 |  | 富久山町久保田字下河原 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 8月 | 約4ヶ月間 | 流向計設置 1基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4005 | 圧送管布設工事 |  | 緑ヶ丘西四丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 圧送管布設工 一式 | 1000万円以上 | × | ×
4006 | 中部第二排水区マンホール蓋改築工事（その１） |  | 清水台 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 蓋改築 N=21箇所 | 1000万円以上 | × | ×
4007 | 農業集落排水事業 下水道管改築工事 |  | 三穂田町鍋山字四十坦 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 下水道管改築工事 L=80.0m | 1000万円以上 | × | ×
4008 | 下水道管理センター機械設備本復旧工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 約6ヶ月間 | 機械設備改修一式 | 1000万円以上 | × | ×
4009 | 下水道管改築工事（その３） | 前畑線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 改築工事 PRPφ200 L=60.0m | 1000万円以上 | × | ×
4010 | 下水道管改築工事（その４） | 向舘庚坦原線 | 希望ヶ丘 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 改築工事 PRPφ200 L=69.0m | 1000万円以上 | × | ×
4011 | 下水道管改築工事（その５） | 六角北西高森線 | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 改築工事 PRPφ200 L=70.0m | 1000万円以上 | × | ×
4012 | 木村・小泉地区農業集落排水施設マンホールポンプ場制御盤復旧本工事 |  | 富久山町北小泉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 約4ヶ月間 | 制御盤改修 3面 | 1000万円以上 | × | ×
4013 | 水門町ポンプ場災害対策止水壁設置工事 |  | 水門町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約7ヶ月間 | 止水壁設置 一式 | 1000万円以上 | × | ×
4014 | 梅田ポンプ場災害対策止水壁設置工事 |  | 富久山町久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約6ヶ月間 | 止水壁設置 一式 | 1000万円以上 | × | ×
4015 | 行合橋中継ポンプ場災害対策止水壁設置工事 |  | 水門町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 止水壁設置 一式 | 1000万円以上 | × | ×
4016 | 下水道管理センターボイラー棟等地下部解体工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 9月 | 約7ヶ月間 | ボイラー棟等地下部解体一式 | 1000万円以上 | × | ×
4017 | 下水道管理センターコンポスト棟解体工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 9月 | 約7ヶ月間 | コンポスト棟解体一式 | 1000万円以上 | × | ×
4018 | 木村・小泉地区農業集落排水施設防水対策本工事 |  | 西田町芹沢 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 防水扉改修一式 | 1000万円以上 | × | ×
4019 | 阿久津地区農業集落排水施設防水対策本工事 |  | 阿久津町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 防水扉改修一式 | 1000万円以上 | × | ×
4020 | 下水道管理センター電気設備本復旧工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 約5ヶ月間 | 電気設備改修一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4021 | 下水道管理センター消火栓ポンプ本復旧工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 約4ヶ月間 | 消火栓ポンプ設備改修 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4022 | 五輪下樋管流向計設置工事 |  | 安積町笹川字高瀬 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 9月 | 約4ヶ月間 | 流向計設置 1基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4023 | 大槻№17マンホールポンプ場改修工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 約4ヶ月間 | 設置撤去工 水中汚水ポンプ 2台1組 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4024 | うねめ№１マンホールポンプ場改修工事 |  | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 約4ヶ月間 | 設置撤去工 水中汚水ポンプ 2台1組 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4025 | 中部第二排水区マンホール蓋改築工事（その２） |  | 清水台 外 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 蓋改築 N=15箇所 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4026 | 内水処理用排水ポンプ設置電気設備工事 |  | 安積町笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 9月 | 約5ヶ月間 | 電気設備設置一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4027 | 北部第三排水区下水道管改築工事 |  | 咲田二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約3ヶ月間 | 改築工事 PRPφ200 L=13.55m | 300万円未満 | × | ×
4028 | 行合橋中継ポンプ場機械設備本復旧工事 |  | 水門町 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 約4ヶ月間 | 機械設備改修一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4029 | 下水道管内水位計増設工事 |  | 西ノ内二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 10月 | 約4ヶ月間 | 水位計設置 2基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ×
4030 | 109号樋管Webカメラ設置工事 |  | 字古川 | 地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 10月 | 約3ヶ月間 | Webカメラ設置 1基 | 300万円未満 | × | ×

## 総務課
様式Ⅰ |  | 令和２年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (８月公表分）
総 務 課
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
5001 | 局庁舎空調設備更新工事 |  | 豊田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 9月 | 約6ヶ月間 | 空調機器更新工（局庁舎1、2階） 空調動力制御盤改造工 中央監視盤改造工 | 1000万円以上 | × | ×