## 表紙
郡山市上下水道局総務課
平成31年度年間工事発注見通しについて
郡山市上下水道局における平成３１年度の工事発注見通しを公表します。
2019-04-01
又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
○ 公表対象
2019-04-01
○ 公表件数
120
○ 工事担当課
整理番号１０００番台は浄水課、２０００番台は水道施設課、３０００番台は下水道整備課、４０００番台は下水道保全課

## 浄水課
様式Ⅰ |  | 平成31年度年間工事発注見通し一覧表 | [5 empty] | (４月公表分）
浄 水 課
整理番号 | 工事名称 （路線等名） |  | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
1001 | 旧豊田浄水場排水処理施設撤去工事 |  | 豊田町 | 地内 | 約240日間 | 解体工事 | ・電気機械設備撤去 ・RC造地下１階地上３階機械 棟建屋撤去 | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
1002 | 旧矢地内取水場河川占用施設撤去工事 |  | 大槻町 | 地内 | 約240日間 | 土木一式 | ・越流堰等RC造構造物撤去 ・撤去工事に伴う河床及び護 岸復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
1003 | 旧豊田浄水場導水管充填工事 | 長者二桜木二丁目線 外 | 豊田町～ 桜木一丁目 | 地内 | 約240日間 | 土木一式 | 施工延長L=1,510ｍ SPφ600 充填工、立坑工、弁室等撤去工 舗装復旧工 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
1004 | 旧豊田浄水場浄水処理施設撤去工事 |  | 豊田町 | 地内 | 約210日間 | 解体工事 | ・電気機械設備等撤去 ・RC及びS造構造物撤去 ・埋設物撤去及び場内整備 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
1005 | 堀口浄水場等工業計器更新工事 |  | 逢瀬町 多田野 外 | 地内 | 150 | 電気 | 後苛性希釈槽液位計 1台 後苛性貯蔵槽液位計 1台 河内配水場配水流量計 1台 本宮舘配水場配水流量計 1台 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
1006 | 堀口浄水場浜路系導水管仕切弁設置工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 150 | 水道施設 | 鋼管用ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 1基 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
1007 | 荒井浄水場オゾン発生装置更新工事 |  | 荒井町 | 地内 | 約210日間 | 電気 | №１オゾン発生装置空気系更新 | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
1008 | 堀口浄水場沈砂池等監視カメラ設置工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 120 | 電気通信 | 沈砂池 1式 堀口浄水場 1式 | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
1009 | 堀口浄水場水質計器更新工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 150 | 電気 | 逢瀬川原水濁度計 1組 逢瀬川ｐＨ計 1組 逢瀬川アルカリ度計 1組 逢瀬川電気伝導率計 1組 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
1010 | 堀口浄水場浜路系導水管割Ｔ字管設置工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 120 | 水道施設 | 鋼管用排水分岐割Ｔ字管 1基 (φ800×φ300) | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
1011 | 熱海浄水場テレスコープ設備更新工事 |  | 熱海町 高玉 | 地内 | 150 | 機械器具設置 | 電動テレスコープ設備 2組 現場盤 2面 水位計 2組 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
1012 | 荒井浄水場等計装設備更新工事 |  | 荒井町 外 | 地内 | 180 | 電気 | 流量計 3台 水位計 2台 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
1013 | 荒井浄水場三春ダム取水塔監視カメラ設置工事 |  | 荒井町 外 | 地内 | 180 | 電気通信 | 三春ダム取水塔 １式 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
1014 | 堀口浄水場等小型無停電電源設備更新工事 |  | 逢瀬町 多田野 外 | 地内 | 150 | 電気 | 脱水機棟 1台 逢瀬川第二取水場 1台 沈砂池 1台 減勢槽 1台 | 指名競争入札 | 10月 | 300万円以上1000万円未満
Note on D5: 施行場所は丁目及び大字まで記入 字以降は記入しない
Note on F5: 数字を直接入力すると 自動で「約○○間」と表示されます
Note on H5: 施工延長等の数字は 半角・小数点第１位まで
Note on J5: 半角

## 水道施設課
様式Ⅰ |  | 平成31年度年間工事発注見通し一覧表 | [5 empty] | (４月公表分）
水 道 施 設 課
整理番号 | 工事名称 （路線等名） |  | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
2001 | 配水管更新工事 | 県道 須賀川二本松線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 200 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ200 250.0m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
2002 | 配水管更新工事 | 市道 漆方南前田線 | 安積町 成田 | 地内 | 180 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ100 310.0m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
2003 | 舗装復旧工事 | 県道 仁井田郡山線 | 安積町 成田 | 地内 | 110 | 舗装 | 舗装復旧工 L=460.0m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
2004 | 舗装復旧工事 | 市道 八幡線 外 | 三穂田町 八幡 外 | 地内 | 105 | 舗装 | 舗装復旧工 L=830.0m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
2005 | 舗装復旧工事 | 市道 下屋敷四十坦線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 75 | 舗装 | 舗装復旧工 L=520.0m | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
2006 | 6号幹線放流管築造工事（第3工区）に伴う配水管移設工事 | 市道 虎丸町若葉町線 | 若葉町 | 地内 | 120 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ150 20.0m DIPφ100 10.0m | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
2007 | 舗装復旧工事 | 市道 荒井八山田線 | 開成一丁目 外 | 地内 | 75 | 舗装 | 舗装復旧工 L=180.0m | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
2008 | 配水幹線更新工事 | 市道 早稲原卸一丁目線 外 | 喜久田町 卸一丁目 | 地内 | 240 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ600 500.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2009 | 配水管更新工事 | 市道 熱海三丁目高玉線 | 熱海町 高玉 外 | 地内 | 260 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 780.0m DIPφ200 260.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2010 | 配水管更新工事 | 市道 熱海1号線 | 熱海町 熱海一丁目 | 地内 | 180 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ200 260.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2011 | 配水管更新工事 | 県道 三春日和田線 外 | 日和田町 | 地内 | 240 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 300.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2012 | 配水管更新工事 | 市道 横塚二丁目向河原町線 | 向河原町 | 地内 | 180 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 400.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2013 | 配水管更新工事 | 県道 須賀川二本松線 | 小原田一丁目 外 | 地内 | 240 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ200 600.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2014 | 配水管更新工事 | 市道 正直金屋線 | 田村町 正直 | 地内 | 190 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ100 580.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2015 | 麓山導水管築造工事に伴う配水管移設工事（２工区） | 市道 清水台一長者一丁目線 外 | 麓山二丁目 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 100.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2016 | 麓山導水管築造工事に伴う配水管移設工事（１工区） | 市道 清水台一長者一丁目線 外 | 麓山一丁目 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 100.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2017 | 赤木貯留管築造工事に伴う配水管移設工事 | 市道 麓山一丁目久保田線 | 若葉町 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 30.0m DIPφ100 30.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2018 | 舗装復旧工事 | 市道 笹川川田線 外 | 安積町 笹川 | 地内 | 210 | 舗装 | 舗装復旧工 L=1,400.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2019 | 舗装復旧工事 | 市道 熱海三丁目高玉線 | 熱海町 高玉 外 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=520.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2020 | 舗装復旧工事 | 県道 本宮熱海線 外 | 熱海町 熱海一丁目 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=420.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2021 | 舗装復旧工事 | 市道 西ノ宮西釜場線 | 大槻町 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=490.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2022 | 舗装復旧工事 | 市道 八山田七丁目1号線 外 | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=450.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2023 | 舗装復旧工事 | 市道 桑野四丁目3号線 外 | 桑野四丁目 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=350.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2024 | 舗装復旧工事 | 県道 安積長沼線 | 安積町 笹川 | 地内 | 150 | 舗装 | 舗装復旧工 L=300.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2025 | 舗装復旧工事 | 県道 須賀川二本松線 | 笹川三丁目 外 | 地内 | 210 | 舗装 | 舗装復旧工 L=485.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2026 | 舗装復旧工事 | 市道 船場向八作内線 | 字船場向 外 | 地内 | 210 | 舗装 | 舗装復旧工 L=530.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2027 | 新池下増圧ポンプ場直流電源装置更新工事 | 新池下増圧ポンプ場 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 220 | 電気 | 設備工 設備 一式 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
2028 | 上道渡ポンプ場等ポンプ設備更新工事 | 上道渡ポンプ場 外 | 田村町 上道渡 外 | 地内 | 220 | 機械器具設置 | ポンプ設備工 ポンプ 2.0台 | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1000万円未満
2029 | 玉川増圧ポンプ場ポンプ設備更新工事 | 玉川増圧ポンプ場 | 熱海町 玉川 | 地内 | 220 | 機械器具設置 | ポンプ設備工 ポンプ 1.0台 | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1000万円未満
2030 | 配水管布設工事 | 県道 本宮三春線 外 | 西田町 土棚 外 | 地内 | 190 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ100 440.0m PPφ50 1,585.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2031 | 配水幹線更新工事 | 市道 卸一丁目金久保線 | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ600 500.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2032 | 配水管更新工事 | 市道 八幡線 外 | 三穂田町 八幡 外 | 地内 | 210 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 720.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2033 | 配水管更新工事 | 国道288号 | 日和田町 | 地内 | 210 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 280.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2034 | 配水管更新工事 | 市道 桑野四丁目3号線 外 | 桑野四丁目 | 地内 | 210 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ400 350.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2035 | 配水管更新工事 | 市道 日出山久保田線 | 松木町 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 500.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2036 | 配水管更新工事 | 県道 須賀川二本松線 | 笹川三丁目 外 | 地内 | 220 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 400.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2037 | 配水管更新工事 | 市道 荒井八山田線 | 開成一丁目 外 | 地内 | 190 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ300 400.0m | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
2038 | 3号幹線放流管築造工事に伴う配水管移設工事 | 県道 郡山大越線 外 | 向河原町 | 地内 | 120 | 水道施設 | 配水管路工 DIPφ200 30.0m DIPφ100 10.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2039 | 配水幹線更新工事（国道49号推進） | 国道49号 外 | 喜久田町 | 地内 | 190 | 土木一式 | 配水管路工 DIPφ600 150.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2040 | 配水幹線充填工事 | 市道 安積四丁目6号線 外 | 安積四丁目 | 地内 | 190 | 土木一式 | 充填工 一式 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2041 | 配水管更新工事（前川原橋添架） | 国道49号 | 富田町 | 地内 | 190 | 土木一式 | 配水管路工 DIPφ400 300.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2042 | 配水管更新工事（南川推進） | 市道 山崎久留米線 外 | 字名倉 | 地内 | 190 | 土木一式 | 配水管路工 DIPφ300 140.0m SUSφ300 10.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2043 | 配水管更新工事（水路推進） | 市道 日出山久保田線 | 安積町 日出山二丁目 | 地内 | 190 | 土木一式 | 配水管路工 DIPφ300 250.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2044 | 配水管更新工事（谷田川橋添架） | 県道 小野郡山線 | 田村町 下行合 外 | 地内 | 190 | 土木一式 | 配水管路工 SUSφ300 250.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2045 | 舗装復旧工事 | 市道 大田丹伊田線 外 | 西田町 高柴 外 | 地内 | 180 | 舗装 | 舗装復旧工 L=2,400m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2046 | 舗装復旧工事 | 市道 土棚高倉線 外 | 西田町 土棚 外 | 地内 | 180 | 舗装 | 舗装復旧工 L=3,100m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2047 | 舗装復旧工事 | 市道 石田燈籠場1号線 外 | 西田町 板橋 外 | 地内 | 180 | 舗装 | 舗装復旧工 L=3,000m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2048 | 舗装復旧工事 | 市道 田向福内線 外 | 西田町 三町目 外 | 地内 | 180 | 舗装 | 舗装復旧工 L=2,770m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2049 | 舗装復旧工事 | 市道 若葉町末広町2号線 外 | 田村町 御代田 | 地内 | 75 | 舗装 | 舗装復旧工 L=380.0m | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
2050 | 舗装復旧工事 | 市道 山崎久留米線 外 | 字名倉 | 地内 | 75 | 舗装 | 舗装復旧工 L=460.0m | 指名競争入札 | 9月 | 300万円以上1000万円未満
2051 | 消火栓設置工事 |  | 市内一円 | 地内 | 120 | 消防施設 | 消火栓設置工 消火栓 10基 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 1000万円以上
Note on D5: 施行場所は丁目及び大字まで記入 字以降は記入しない
Note on F5: 数字を直接入力すると 自動で「約○○間」と表示されます
Note on H5: 施工延長等の数字は 半角・小数点第１位まで
Note on J5: 半角

## 下水道整備課
様式Ⅰ |  | 平成31年度年間工事発注見通し一覧表 | [5 empty] | (４月公表分）
下 水 道 整 備 課
整理番号 | 工事名称 （路線等名） |  | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
3001 | １３３号雨水幹線 公共下水道築造工事 第７工区 | 市道 田村香久池 二丁目線 | 字大河原 外 | 地内 | 約330日間 | 土木一式 | 開削工 □2,700×2,000mm Ｌ＝313.04ｍ | 制限付一般競争入札 | 4月 | 1,500万円以上
3002 | 公共下水道築造工事第1工区 | 市道 富田町丸山喜久田町丸山3号線 外 | 富田町 | 地内 | 245 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=530ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3003 | 公共下水道築造工事第2工区 | 市道 喜久田町片平線 外 | 喜久田町 | 地内 | 205 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=330ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3004 | ６号幹線放流管築造工事第3工区 | 市道 虎丸町若葉町線 | 赤木町 外 | 地内 | 270 | 土木一式 | 開削工 □1,200×1,200㎜ L=80ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3005 | １１２号雨水幹線公共下水道築造工事第2工区 | 市道 島二丁目下亀田線 外1路線 | 桑野四丁目 外 | 地内 | 600 | 土木一式 | 開削工 □2,000×2,000㎜ L=179ｍ 汚水管移設 L=146ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3006 | 特定環境保全公共下水道築造工事第301工区 | 市道 福良前田線 外 | 湖南町 福良 | 地内 | 215 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75）L=430ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3007 | 特定環境保全公共下水道築造工事第302工区 | 県道 青松浜線 外 | 湖南町 福良 | 地内 | 205 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=320ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3008 | 公共下水道築造工事第6工区 | 市道 松ヶ作2号線 外 | 喜久田町 | 地内 | 205 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=330ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3009 | 公共下水道築造工事第7工区 | 市道 菖蒲池松ヶ作線 外 | 喜久田町 | 地内 | 165 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=170ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3010 | 公共下水道築造工事第8工区 | 法定外道路 | 喜久田町 | 地内 | 190 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=150ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3011 | 公共下水道築造工事第9工区 | 市道 卸一丁目金久保線 | 喜久田町 | 地内 | 205 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=500ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3012 | 公共下水道築造工事第10工区 | 市道 杢田堂城前線 | 喜久田町 | 地内 | 245 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=490ｍ | 制限付一般競争入札 | 6月 | 1000万円以上
3013 | 公共下水道築造工事第102工区 | 法定外道路 | 大槻町 | 地内 | 130 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=80ｍ | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
3014 | 公共下水道築造工事第103工区 | 市道 桑野清水台林ノ東線 | 五百渕西 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=30ｍ | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
3015 | 公共下水道築造工事第3工区 | 県道 郡山矢吹線 | 喜久田町 | 地内 | 255 | 土木一式 | 汚水管布設工推進（ﾋｭｰﾑ管φ250）L=170ｍ | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
3016 | 公共下水道築造工事第4工区 | 国道49号 | 喜久田町 | 地内 | 245 | 土木一式 | 汚水管布設工推進（塩ビ管φ300）L=120ｍ | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
3017 | 公共下水道築造工事第5工区 | 国道49号 外 | 喜久田町 | 地内 | 180 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=180ｍ | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
3018 | 公共下水道築造工事第11工区 | 市道 南椚内上殿田線 | 喜久田町 | 地内 | 245 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=500ｍ | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
3019 | 公共下水道築造工事第12工区 | 市道 南椚内千杯田線 外 | 喜久田町 | 地内 | 245 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=590ｍ | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
3020 | 公共下水道築造工事第101工区 | 法定外道路 | 富久山町 久保田 | 地内 | 150 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ200）L=100ｍ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
3021 | １６８号雨水幹線流入管公共下水道築造工事第2工区 | 市道 久留米三丁目五丁目 1号線 | 久留米三丁目 | 地内 | 210 | 土木一式 | 開削工 □1,300×1,300㎜ L=54ｍ、□800×800㎜ L=14ｍ | 制限付一般競争入札 | 8月 | 1000万円以上
3022 | 公共下水道築造工事（私道その１） |  | 富田町 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=31ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3023 | 公共下水道築造工事（私道その2） |  | 富田町 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=36ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3024 | 公共下水道築造工事（私道その3） |  | 富田町 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=35ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3025 | 公共下水道築造工事（私道その4） |  | 町東一丁目 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=27ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3026 | 公共下水道築造工事（私道その5） |  | 大槻町 | 地内 | 120 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=42ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3027 | 公共下水道築造工事（私道その6） |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 130 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=65ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3028 | 公共下水道築造工事（私道その7） |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 120 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=62ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3029 | 公共下水道築造工事（私道その8） |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 105 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=31ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3030 | 公共下水道築造工事（私道その9） |  | 大槻町 | 地内 | 120 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=55ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3031 | 公共下水道築造工事（私道その10） |  | 大槻町 | 地内 | 130 | 土木一式 | 汚水管布設工開削（リブ管φ150）L=65ｍ | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
3032 | 麓山導水管築造工事第2工区 | 市道 清水台一長者一丁目線 | 麓山一丁目 外 | 地内 | 180 | 土木一式 | 開削工 □1,000×1,300㎜ L=130ｍ | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
3033 | 小原田貯留管築造工事 | 市道 日出山久保田線 外2路線 | 安積町 日出山二丁目 外 | 地内 | 850 | 土木一式 | 貯留管整備工 V=17,570㎥ φ4,000㎜ L=1,398ｍ | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
3034 | ３号幹線放流管築造工事 第4工区 | 主要地方道 郡山大越線 | 向河原町 | 地内 | 180 | 土木一式 | 開削工 □1,800×1,500㎜ L=100ｍ | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
3035 | 公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事（その1） | 法定外道路 | 富田町 | 地内 | 130 | 機械器具設置 | マンホール形式ポンプ場 一式 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 1000万円以上
3036 | 公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事（その2） | 市道 下殿田6号線 | 喜久田町 | 地内 | 130 | 機械器具設置 | マンホール形式ポンプ場 一式 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 1000万円以上
3037 | 麓山導水管築造工事第1工区に伴う舗装復旧工事 | 市道 清水台一長者一丁目線 | 麓山一丁目 外 | 地内 | 90 | ほ装 | 舗装工 車道部 A=1,020㎡ | 制限付一般競争入札 | 10月 | 1000万円以上
3038 | 特定環境保全公共下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事 | 市道 福良前田線 | 湖南町 福良 | 地内 | 130 | 機械器具設置 | マンホール形式ポンプ場 一式 | 制限付一般競争入札 | 10月 | 1000万円以上
3039 | １３３号幹線放流管築造工事第6工区に伴う舗装復旧工事 | 市道 田村香久池二丁目線 | 字大河原 | 地内 | 75 | ほ装 | 舗装工 車道部 A=510㎡ 歩道部 A=240㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1000万円未満
Note on D5: 施行場所は丁目及び大字まで記入 字以降は記入しない
Note on F5: 数字を直接入力すると 自動で「約○○間」と表示されます
Note on H5: 施工延長等の数字は 半角・小数点第１位まで
Note on J5: 半角

## 下水道保全課
様式Ⅰ |  | 平成31年度年間工事発注見通し一覧表 | [5 empty] | (４月公表分）
下 水 道 保 全 課
整理番号 | 工事名称 （路線等名） |  | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
4001 | WEBカメラ設置工事 |  | 若葉町 | 地内 | 120 | 電気通信 | ウェブカメラ設置 N=1箇所 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円未満
4002 | 流向計設置工事 |  | 若葉町 | 地内 | 120 | 電気通信 | 流向計設置 N=1箇所 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
4003 | 水門町真空ステーション真空ポンプ改修工事 |  | 水門町 | 地内 | 90 | 機械器具設置 | 設置撤去工 真空ポンプ 2台 | 指名競争入札 | 6月 | 300万円未満
4004 | 下水道管内水位計増設工事 |  | 若葉町 外 | 地内 | 120 | 電気通信 | 水位計設置 N=2箇所 | 随意契約 | 6月 | 300万円以上1000万円未満
4005 | 農業集落排水事業 下水道管改築工事 | 市道 八幡富岡線 外 | 三穂田町 | 地内 | 150 | 土木一式 | 下水道管布設 L=90.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4006 | 北部第三排水区 下水道管更生工事 | 咲田二 西ノ内一丁目線 外 | 咲田二丁目 外 | 地内 | 150 | 土木一式 | 管更生 L=91.1m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4007 | 下水道管理センター空気調和設備改修工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 120 | 管 | 空気調和設備設置 N=2箇所 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4008 | 下水道管理センターボイラー棟等解体工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 180 | 解体 | 解体工 ボイラー棟 1棟 消化タンク 2基 分離タンク 1基 | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4009 | 下水道管布設工事 | 市道 緑ケ丘西四丁目 １号線 外 | 緑ヶ丘西四丁目 | 地内 | 180 | 土木一式 | 下水道管布設 L=200.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4010 | 都市計画道路「東部幹線」改築工事（街路事業）に伴う下水道管移設工事 | 都市計画道路 東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 120 | 土木一式 | 下水道管移設 L=144.0m 下水道管布設 L=60.0m | 制限付一般競争入札 | 7月 | 1000万円以上
4011 | 下水道管改築工事 | 市道 大町二桜木一丁目 ２号線 | 若葉町 | 地内 | 105 | 土木一式 | 下水道管布設 L=30.0m | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1000万円未満
4012 | 北部第三排水区 下水道管改築工事 | 麓山一丁目 久保田線 外 | 咲田二丁目 外 | 地内 | 130 | 土木一式 | 布設替え L=53.9m | 指名競争入札 | 7月 | 300万円以上1000万円未満
4013 | 公共マンホールポンプ場遠隔監視システム設置工事 |  | 大槻町 針生下 外 | 地内 | 120 | 電気通信 | クラウド型遠隔監視装置設置 N=2箇所 | 随意契約 | 7月 | 300万円未満
4014 | 農業集落排水マンホールポンプ場遠隔監視システム設置工事 |  | 安原町 外 | 地内 | 120 | 電気通信 | クラウド型遠隔監視装置設置 N=3箇所 | 随意契約 | 7月 | 300万円未満
4015 | 下水道管理センター北側保管庫屋根改修工事 |  | 横塚三丁目 | 地内 | 90 | 屋根 | 屋根改修 一式 | 指名競争入札 | 8月 | 300万円以上1000万円未満
4016 | 大槻No.8マンホールポンプ場改修工事 |  | 大槻町 | 地内 | 120 | 機械器具設置 | 設置撤去工 水中汚水ポンプ 2台1組 外 | 制限付一般競争入札 | 9月 | 1000万円以上
Note on D5: 施行場所は丁目及び大字まで記入 字以降は記入しない
Note on F5: 数字を直接入力すると 自動で「約○○間」と表示されます
Note on H5: 施工延長等の数字は 半角・小数点第１位まで
Note on J5: 半角