## 水道施設課
水道施設課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
2001 | 麓山調整池施設整備事業に伴う 配給水管移設工事 | 麓山一丁目 | 地内 ほか | 200 | 水道施設 | 総延長 100m DIPφ400 100m | 制限付一般競争入札 | 3月 | 2千万円以上
2002 | 準用河川徳定川河川改修工事に伴う配水管移設工事 | 田村町徳定 | 地内 | 100 | 水道施設 | 総延長 40m PPφ100 40m | 指名競争入札 | 3月 | 300万円以上1千万円未満

## 下水道整備課
下水道整備課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
3001 | 公共下水道築造工事第105工区 | 桜木一丁目 | 地内 | 約120日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=60.0m | 指名競争入札 | 2月 | 300万円以上1千万円未満
3002 | 公共下水道マンホールポンプ設置工事 | 桜木一丁目 | 地内 | 約120日間 | 機械器具設置 | マンホールポンプ 一式 | 指名競争入札 | 2月 | 1千万円以上2千万円未満
3003 | 公共下水道築造工事第115工区 | 富田町 | 地内 | 約165日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=140.0m | 指名競争入札 | 2月 | 1千万円以上2千万円未満

## 下水道保全課
下水道保全課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
4001 | 下水道管理センターフェンス設置工事 | 横塚三丁目 | 地内 | 60 | 土木一式 | フェンス延長 H=1200,L=66m H=1800,L=64m | 指名競争入札 | 2月 | 300万円以上1千万円未満
4002 | 北部第二排水区下水道管改築工事 | 若葉町 | 地内 ほか | 約130日間 | 土木一式 | 施工延長 L=90m | 指名競争入札 | 3月 | 1千万円以上2千万円未満