## 浄水課
浄 水 課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
1001 | 堀口浄水場減勢槽等監視カメラ設置工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 ほか | 約120日間 | 電気 | 減勢槽 1式 沈砂池 1式 浜路取水塔 1式 | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
1002 | 堀口浄水場沈砂池流入制御弁更新工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約450日 | 水道施設 | 流入制御弁 1台 電動弁 4台 配管布設 1式 | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上
1003 | 堀口浄水場沈砂池流入制御弁更新に伴う電気設備工事 | 郡山市逢瀬町多田野 | 地内 | 約420日 | 電気 | 動力制御盤 1面 電線･電線管布設 1式 | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上

## 水道施設課
水道施設課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
2001 | 道路改良工事に伴う配水管改良工事 （市道 大町大槻線） | 大槻町字上町 | 地内 | 120 | 水道施設 | 総延長 60m PPφ100 60m | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
2002 | 舗装復旧工事 （国道49号） | 喜久田町堀之内 | 地内 | 80 | ほ装 | L=410m A=800㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2003 | 舗装復旧工事 （県道 安積長沼線） | 安積町笹川 | 地内 | 100 | ほ装 | L=170m A=1,000㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
2004 | 交付金事業（街路）に伴う配水管移設工事 （都市計画道路 東部幹線） | 富久山町久保田 | 地内 | 120 | 水道施設 | 総延長 80m DIPφ100 80m | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
2005 | 消火栓設置工事 | 市内一円 |  | 120 | 消防施設 | 設置 13基 | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2006 | 舗装復旧工事 （市道 大田丹伊田線ほか） | 西田町高柴 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=800m A=3,200㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2007 | 舗装復旧工事 （市道 大田丹伊田線ほか） | 西田町三町目 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=970m A=3,300㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2008 | 舗装復旧工事 （市道 三町目土棚線ほか） | 西田町三町目 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=550m A=2,300㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2009 | 舗装復旧工事 （市道 石田石之鼻１号線ほか） | 西田町土棚 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=870m A=3,200㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2010 | 舗装復旧工事 （市道 大関貉内線ほか） | 西田町土棚 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=780m A=2,100㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2011 | 舗装復旧工事 （県道 本宮三春線ほか） | 西田町土棚 | 地内 ほか | 110 | ほ装 | L=580m A=2,100㎡ | 指名競争入札 | 11月 | 1千万円以上2千万円未満
2012 | 配水管更新工事 （市道 玉川高玉線） | 熱海町玉川 | 地内 | 80 | 水道施設 | 総延長 140m PPφ75 140m | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満
2013 | 河川改修工事に伴う配水管移設工事 （一級河川 南川） | 南一丁目 | 地内 | 90 | 水道施設 | 総延長 20m DIPφ100 20m | 指名競争入札 | 12月 | 300万円未満
2014 | 3号幹線放流管築造工事に伴う 配給水管移設工事 （県道 郡山大越線ほか） | 向河原町 | 地内 ほか | 100 | 水道施設 | 総延長 150m DIPφ200 150m | 制限付一般競争入札 | 12月 | 2千万円以上
2015 | 大田第一増圧ポンプ場流量計更新工事 | 西田町木村 | 地内 | 100 | 電気 | 流量計 一式 | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満
2016 | 舗装復旧工事 （市道 島一丁目柏山町線ほか） | 柏山町 | 地内 ほか | 70 | ほ装 | L=40m A=410㎡ | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満
2017 | 麓山調整池施設整備事業に伴う 配給水管移設工事 | 麓山一丁目 | 地内 ほか | 200 | 水道施設 | 総延長 100m DIPφ400 100m | 制限付一般競争入札 | 3月 | 2千万円以上

## 下水道整備課
下水道整備課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
3001 | 101号雨水幹線公共下水道築造工事第13工区に伴う舗装復旧工事 | 安積四丁目 外 | 地内 | 約120日間 | 舗装 | 舗装復旧工 A=818㎡（車道部） A=35㎡（歩道部） | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
3002 | 107号雨水幹線公共下水道築造工事に伴う舗装復旧工事（その６） | 堤下町 外 | 地内 | 約90日間 | 舗装 | 舗装復旧工 A=186㎡（車道部） A=87㎡（歩道部） | 指名競争入札 | 11月 | 300万円以上1千万円未満
3003 | ３号幹線放流管築造工事第３工区 | 向河原町 外 | 地内 | 約450日間 | 土木一式 | 管路工 推進工φ2,000 L=423ｍ 他 | 制限付一般競争入札 | 11月 | 2千万円以上
3004 | 公共下水道築造工事第104工区 | 富田町字権現林 | 地内 | 約150日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=16.0m | 指名競争入札 | 12月 | 300万円未満
3005 | 公共下水道築造工事第113工区 | 卸二丁目外 | 地内 | 約150日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ300・400）各L=2.5m | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満
3006 | 公共下水道築造工事第105工区 | 大槻町字針生前田 | 地内 | 約200日間 | 土木一式 | 汚水管布設工 開削（リブ管φ200）L=225.0m | 制限付一般競争入札 | 12月 | 2千万円以上

## 下水道保全課
下水道保全課
整理番号 | 工事名称（路線等名） | 工事場所 |  | 工期 | 種別 | 工 事 概 要 | 入札・契約方法 | 入札等時期 | 概算金額 | 備考
4001 | 都市計画道路東部幹線道路工事に伴う下水道管布設工事 | 富久山町久保田字水神山 | 地内 | 90 | 土木一式 | 施工延長 L=120m（撤去L=60m、布設L=60m) | 指名競争入札 | 12月 | 300万円以上1千万円未満
4002 | 北部第二排水区 管改築工事 | 若葉町大町二丁目 | 地内 | 90 | 土木一式 | 施工延長 L=91.0m（φ350) | 指名競争入札 | 12月 | 1千万円以上2千万円未満
4003 | 圧送管布設工事 | 緑ヶ丘西四丁目 | 地内 | 90 | 土木一式 | 施工延長 L=100m | 指名競争入札 | 12月 | 1千万円以上2千万円未満
4004 | 水門町ポンプ場排水設備改修工事 | 水門町 | 地内 | 60 | 管 | 施工延長 L=32m（φ100） | 指名競争入札 | 12月 | 300万円未満