郡山市上下水道局修繕請負契約約款第26条第５項（単品スライド条項）運用基準

平成20年９月１日制定

平成29年４月１日一部改定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和３年12月６日一部改定

 令和４年９月１日一部改定

［上下水道局総務課］

郡山市上下水道局修繕請負契約約款（以下「約款」という。）第26条第５項の規定（以下「単品スライド条項」という。）については、以下に定める事項により運用するものとする。この場合において、運用の詳細については、工事請負契約書第26条第５項（単品スライド条項）運用マニュアル（案）（令和４年７月国土交通省）を準用する。

１　主要な修繕材料

単品スライド条項に規定する「主要な修繕材料」とは、当該修繕に主に使用される鋼材類、燃料油又はその他修繕材料をいう。

２　適用対象修繕

(1) 単品スライド条項は、主要な修繕材料の品目ごとに次式により算定した当該修繕に係る変動額が請負代金額の100分の１に相当する金額を超えるものについて適用することができる。

変動額 鋼　　＝　｜Ｍ 変更鋼　－　Ｍ 当初鋼｜

変動額 油　　＝　｜Ｍ 変更油　－　Ｍ 当初油｜

変動額 材料　＝　｜Ｍ 変更材料　－　Ｍ 当初材料｜

Ｍ 当初鋼　，Ｍ 当初油　，Ｍ 当初材料　＝{ p１×Ｄ１＋p２×Ｄ２＋…pm×Ｄm} × ｋ ×（１＋消費税及び地方消費税の税率／100）

Ｍ 変更鋼　，Ｍ 変更油　，Ｍ 変更材料　＝{ p´１×Ｄ１＋p´２×Ｄ２＋…p´m×Ｄm} × ｋ ×（１＋消費税及び地方消費税の税率／100）

Ｍ 当初鋼　，Ｍ 当初油　，Ｍ 当初材料　：　価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の金額

Ｍ 変更鋼　，Ｍ 変更油　，Ｍ 変更材料　：　価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の金額

p　： 設計時点における鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の単価

p´： ４の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の単価

Ｄ ： ５の規定に基づき算定した鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の数量

ｋ ： 落札率

(2) 請負代金の部分払をした修繕における(1)に規定する「請負代金額」は、当該修繕の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は修繕現場に搬入済みの修繕材料若しくは製造工場等にある工場製品（以下「出来形部分等」という。）に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の約款第38条第３項に規定する通知の書面において、７の規定により、発注者又は受注者の求めに応じ、当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

３　スライド額の算定

(1) 請負代金の変更額（以下「スライド額」という。）の算定は、２（1）の規定により単品スライド条項の適用対象となった主要な修繕材料に該当する各修繕材料（以下「対象材料」という。）の単価等に基づき、次式により行う。

Ｓ 増額＝（Ｍ 変更鋼 －Ｍ 当初鋼）＋（Ｍ 変更油 － Ｍ 当初油）＋（Ｍ 変更材料－ Ｍ 当初材料）－ Ｐ ×１/100

Ｓ 減額＝（Ｍ 変更鋼 －Ｍ 当初鋼）＋（Ｍ 変更油 － Ｍ 当初油）＋（Ｍ 変更材料－ Ｍ 当初材料）＋ Ｐ ×１/100

Ｓ 増額　：スライド額（増額変更の場合）

Ｓ 減額　：スライド額（減額変更の場合）

Ｍ 変更鋼　，Ｍ 当初鋼　，Ｍ 変更油　，Ｍ 当初油　，Ｍ 変更材料　，Ｍ 当初材料　：２（1）に同じ

Ｐ ： ２に規定する請負代金額

(2) 受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合計した金額（消費税相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。）を算定し、これら実際の購入金額が(1)の「Ｍ 変更鋼」、「Ｍ 変更油」又は「Ｍ 変更材料」を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)の「Ｍ 変更鋼」に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、「Ｍ 変更油」に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、「Ｍ 変更材料」に代えて受注者のその他修繕材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

(3) 実際の購入金額が(1)の「Ｍ 変更鋼」、「Ｍ 変更油」又は「Ｍ 変更材料」を上回る場合にあっては、受注者が対象材料について、６(1)に規定する書類に加え、実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合に限り、(1)の規定にかかわらず、(1)の「Ｍ 変更鋼」に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、「Ｍ 変更油」に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、「Ｍ 変更材料」に代えて受注者のその他修繕材料の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

(4) (2)及び(3)の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。

① ６の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が５に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料についての実際の購入金額

② ６の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が５に規定する対象数量を上回る場合は、対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに実際の購入金額を乗じて得た金額

③ 燃料油について、６(5)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を５の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、４(1)②イの平均価格を乗じて得た金額

(5) スライド額の算定は、対象材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

４　価格変動後における単価の算定方法

(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の対象材料の単価（p´）は、次に定めるとおりとする。

① 鋼材類及びその他修繕材料

対象材料を現場に搬入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格）とする。ただし、減額変更する場合においては、施工計画書に定められている計画工程表等の発注者が有する情報に基づき判断した搬入月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を平均した価格）とする。

② 燃料油

ア　対象材料を購入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格）とする。

イ　対象材料のうち、６(5)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても、５の対象数量とすることとした場合、又は減額変更する場合で発注者が有する情報では購入月ごとの購入数量が判断できない場合にあっては、アの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。

(2) (1)①及び②アに規定する対象材料の搬入又は購入（以下「搬入等」という。）の月及び数量は、約款第13条第２項による修繕材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。

５　対象数量の算出方法

(1) スライド額の算定の対象とする数量(Ｄ)（以下「対象数量」という。）は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。

① 設計図書（営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。）に記載された数量があるときは、当該数量

② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量

③ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算において使用材料一覧として集計された数量

④ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金が不適当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。）にあっては、当該運搬に要する燃料油の数量で客観的に確認できるもの

(2) 請負代金の部分払をした修繕にあっては、７の規定により、単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。

６　搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認又は受注者との協議

(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したとき又は発注者が減額変更を請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立てたときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。

(2) 増額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。

(3) 減額変更を行う場合で、受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。

(4) (1)の規定にかかわらず、鋼材類については、当該対象材料を実際に購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合において、実際に購入した際の単価は、搬入等した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあっては、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した価格）を用いてスライド額を算定することができる。

(5) (1)の規定にかかわらず、燃料油については、当該対象材料を実際に購入した際の数量、単価、購入先及び購入時期の全てを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合において、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても、５の対象数量とすることができる。

７　部分払時の取扱

約款第38条第３項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該修繕の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。

８　部分引渡し

約款第39条の規定に基づく部分引渡しを終えた修繕については、当該部分引渡しに係る修繕部分については、単品スライド条項を適用することができない。

９　請負代金額の変更手続

(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期（部分引渡しに係る修繕部分の残工期を含む。）が２月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。

(2) (1)に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったときは、約款第26条第８項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日又は請求を行った日から７日以内に受注者に通知するものとする。

(3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。ただし、維持修繕で年度ごとに完済部分検査を行うものについては、各年度末に行うものとする。この場合において、(1)中「残工期」とあるのは「当該年度末までの工期」と、(2)中「工期末」とあるのは「当該年度末」と読み替えるものとする。

10　全体スライドを行う場合の特則

約款第26条第１項から第４項までの規定（以下「全体スライド条項」という。）を適用して請負代金額を変更した契約については、２(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他修繕材料の単価（約款第26条第３項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」とし、３(1)中「請負代金額」とあるのは「請負代金額から約款第26条第３項の変動後残修繕代金額を控除した額（同項の基準の日以降については、０とする。）」とする。

　　附　則

１　この運用基準は、平成20年９月１日から施行し、適用する。

２　工期の末日がこの通知の施行日以降で、平成20年11月30日以前である修繕に係る８(1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期（部分引渡しに係る修繕部分の残工期を含む。）が２月以上ある場合」とあるのは、「工期満了前であって、かつ、平成20年９月30日まで」とする。

　　附　則

この運用基準は、令和３年12月６日から施行し、適用する。

附　則

　この運用基準は、令和４年９月１日以降に郡山市上下水道局修繕請負契約約款第26条第５項に係る請求が行われたものから適用する。