## 概算計算書
様式１－１
年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
郡山市上下水道事業管理者
受注者
住所又は所在地
代表者職氏名
修繕請負契約約款第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求概算額の内訳は、下記のとおりです。
契約番号
修 繕 名
変更請求概算額 |  |  |  |  | 円
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考 （購入先）
（記載例）
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
|  |  | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | ○年○月計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
|  |  | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | ○年○月計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○，○○ |  | ○○，○○ |  | ○○，○○
変動額 | [8 empty] | ○○○，○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○○○，○○
（注）１ 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめること。とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚を可とする。
３ 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。
４ 詳細に数量計算ができる場合は、様式３を用いてもよい。

## 要求額計算書
様式３
年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
郡山市上下水道事業管理者
受注者
住所又は所在地
代表者職氏名
修繕請負契約約款第26条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
契約番号
修 繕 名
変更請求額 |  |  |  |  | 円
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考 （購入先）
（記載例）
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
|  |  | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | Ｈ○年○月計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○年○月 | ○○，○○ | ○○商社
|  |  | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | ○年○月計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○，○ | ○○，○○ | ○○，○ | ○○，○○ |  | ○○，○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○○，○○ |  | ○○，○○ |  | ○○，○○
変動額 | [8 empty] | ○○○，○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○○○，○○
（注）１ 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめること。とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚を可とする。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分すること。
３ 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を別紙に記載すること。

## 対象材料計算総括表
様式３-１
年 月 日
請負代金額変更対象材料計算総括表
郡山市上下水道事業管理者
受注者
住所又は所在地
代表者職氏名
年 月 日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出
します。
契約番号
修 繕 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した建設機械 | 使用目的 | 証明有無 | 備考
（記載例）
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 5000 | 100 | 500000 | 〇〇ＧＳ | 20.5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 1000 | 110 | 110000 | 〇〇ＧＳ | 20.6月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 1000 | 120 | 120000 | 〇〇ＧＳ | 20.7月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 1000 | 120 | 120000 | 〇〇ＧＳ | 20.8月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 1000 | 130 | 130000 | 〇〇ＧＳ | 20.9月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 1000 | 130 | 130000 | 〇〇ＧＳ | 20.10月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○
購入数量（証明済）計 |  | Ｌ | 10000 |  | 1110000
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 100 |  | 0 | 〇〇ＧＳ | 20.8月 | ダンプ | 現場～○地先 | 無 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 500 |  | 0 | 〇〇ＧＳ | 20.9月 | ダンプ | 現場～○地先 | 無 | 別添○
軽油 | 1.2号 | Ｌ | 500 |  | 0 | 〇〇ＧＳ | 20.10月 | ダンプ | 現場～○地先 | 無 | 別添○
購入数量（未証明）計 |  | Ｌ | 1100
（注）１ 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２ 対象材料は、品目毎及び購入年月毎にとりまとめること。とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚を可とする。
同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分すること。
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械ごと等の
内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 各種資機材材料証明書
様式３-２
各種資機材の材料証明書
契約番号
修 繕 名
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 購入年月 | 運搬費のうち燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
（記載例）
再生骨材 | 40ｍｍ | ｍ3 | 3000 | 2000 | 6000000 | ○石産 | 20.8月 | 軽油 | 1.2号 | Ｌ | 700 | 120 | 84000 | 〇〇ＧＳ
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | Ｌ | 300 | 120 | 36000 | 〇〇ＧＳ
再生骨材 | 40ｍｍ | ｍ3 | 5000 | 2000 | 10000000 | ○石産 | 20.9月 | 軽油 | 1.2号 | Ｌ | 700 | 130 | 91000 | 〇〇ＧＳ
[8 empty] | 軽油 | 1.2号 | Ｌ | 800 | 130 | 104000 | 〇〇ＧＳ
重建設機械 | ブルドーザ21ｔ | 回 | 1 | - | - | 〇〇リース | 20.8月 | 軽油 | 1.2号 | Ｌ | 100 | 120 | 12000 | 〇〇ＧＳ
[9 empty] | 計 | Ｌ | 2600

## 運搬金額計算総括表
様式３-３
契約番号
修 繕 名
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出書類）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  | 機械搬入所在地 |  |  | 郡山市○○ |  |  | 現場所在地 |  | 郡山市○○ |  |  | 機械搬出場所 | 郡山市○○
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （t積） | （ｋｍ） | （ｔ）
（記載例）
セミトレーラ | 30 | 10 | 29 | 40000 | ×（1+ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | 0 | ＝ | 68000
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出書類）
建設機械名・規格 | ブルドーザ21ｔ級 |  |  | 機械搬入所在地 |  |  | 郡山市○○ |  |  | 現場所在地 |  | 郡山市○○ |  |  | 機械搬出場所 | 郡山市○○
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（1+ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （t積） | （ｋｍ） | （ｔ）
（記載例）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（1+ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | 0 | ＝ | 71400
トラック | 4 | 10 | 1.322 | 18500 | ×（1+ | 0.6 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | 0 | ＝ | 29600
[16 empty] | ＝ | 101000
[15 empty] | 合計往復 |  | 202000
仮設材（鋼矢板、H型鋼、覆工板等）の運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出書類）
仮設材 | Ｈ型鋼 |  |  | 機械搬入所在地 |  |  | 郡山市○○ |  |  | 現場所在地 |  | 郡山市○○ |  |  | 機械搬出場所 | 郡山市○○
運搬車両 |  |  |  | 運賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | × | 基本運賃（ｔ） | ×（1+ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増 | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （t積） | （ｋｍ） | (台)
（記載例）
セミトレーラ | 20 | 10 | 5 | Ｈ型鋼 （12ｍ以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（1+ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | 0 | ＝ | 380000