## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和６年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (４月公表分）
建設部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
120001 | 麓山一丁目10号線 道路改良工事 | 麓山一丁目10号線 | 麓山一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 7 | 道路改良工 L=72.0m W=8.2～8.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120002 | 公会堂前広場整備工事 |  | 麓山一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 9 | 土工、排水工、舗装工、階段工、植栽工等 一式 | 1000万円以上 | × | 〇
120003 | 麓山一丁目虎丸町線 道路改良工事 | 麓山一丁目虎丸町線 | 麓山一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 6 | 舗装工 L=209.0m A=1,040.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
120004 | 遊具移設工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 遊具移設 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120005 | 道路改良工事 | 前田横川線 | 横川町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 6 | 道路改良工 L=70.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120006 | みなし道路改良工事 | 亀田一丁目35号線 | 亀田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 4 | U型側溝 L=12.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120007 | みなし道路改良工事 | 徳定下河原4号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | U型側溝 L=48.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120008 | みなし道路改良工事 | 名倉山崎2号線 | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | U型側溝 L=29.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120009 | 道路改良工事 | 小原田三丁目五丁目線 | 小原田三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 5 | 道路改良工 L=100.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120010 | 道路改良工事 | 四斗蒔３号線 | 三穂田町 駒屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 5 | 道路改良工 L=90.0m W=5.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120011 | みなし道路改良工事 | 土瓜5号線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | U型側溝 L=12.0m | 300万円未満 | × | 〇
120012 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 舞木町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 2 | 舗装新設工 L=70.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120013 | 道路改良工事 | 富作スソフ田線 | 西田町 三町目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 6 | 道路改良工 L=50.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120014 | みなし道路改良工事 | 十二堀込線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | U型側溝 L=30.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120015 | みなし道路改良工事 | 水口山王舘線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 4 | U型側溝 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120016 | みなし道路改良工事 | 池ノ台18号線 | 池ノ台 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | L型側溝 L=30.0m | 300万円未満 | × | 〇
120017 | みなし道路改良工事 | 久保田上野5号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | U型側溝 L=11.0m | 300万円未満 | × | 〇
120018 | みなし道路改良工事 | 開成二丁目8号線 | 開成二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 3 | U型側溝 L=14.0m | 300万円未満 | × | 〇
120019 | 舗装新設工事 | 夏出熱海線 | 熱海町 安子島 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120020 | 舗装新設工事 | 大穴１号線 | 熱海町 長橋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=3.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120021 | 舗装新設工事 | 西前坂田向1号線 | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=40.0m W=3.5m | 300万円未満 | × | 〇
120022 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=30.0m W=5.0m | 300万円未満 | × | 〇
120023 | 舗装新設工事 | 鳴神柿内戸線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=60.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120024 | 舗装新設工事 | 宝田町裏線外 | 富久山町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=130.0m W=2.0m | 300万円未満 | × | 〇
120025 | 舗装新設工事 | 伊勢ノ前舘１号線 | 湖南町 舘 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 2 | 舗装新設工 L=70.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120026 | 道路改良工事 | 大町大槻線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 7月 | 5 | 道路改良工（植栽工） L=208.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120027 | 内環状線道路改良工事 （内環状線） | （都）内環状線 | 字北畑 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=180.0m W=27.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120028 | 道路改良工事 | 大田２号線 | 西田町 大田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 道路改良工 L=40.0m W=8.96m | 1000万円以上 | × | 〇
120029 | 道路改良工事 | 八山田細田原2号線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=50.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120030 | 道路改良工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=110.0m W=1.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120031 | 道路改良工事 | 泉田一合内線 | 中田町 上石 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 道路改良工 L=120.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120032 | 道路改良工事 | 赤沼柳田線 | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 6 | 道路改良工 L=220.0m W=4.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120033 | 笹川大善寺線道路改良工事 （笹川大善寺線） | （都）笹川大善寺線 | 笹川一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 7 | 道路改良工 L=80.0m W=4.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120034 | みなし道路改良工事 | 方八町一丁目4号線 | 方八町一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 5 | U型側溝 L=57.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120035 | みなし道路改良工事 | 舟橋1号線 | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | U型側溝 L=45.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120036 | みなし道路改良工事 | 冬室3号線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 3 | U型側溝 L=45.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120037 | みなし道路改良工事 | 開成四丁目9号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 6 | U型側溝 L=42.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120038 | みなし道路改良工事 | 久留米五丁目2号線 | 久留米五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 3 | U型側溝 L=86.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120039 | 道路改良工事 | 伊勢ノ前舘線 | 湖南町 舘 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 5 | 舗装新設工 L=60.0m W=4.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120040 | 舗装新設工事 | 法定外道路 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=4.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120041 | 舗装新設工事 | 小人町3号線 | 田村町 守山 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 2 | 舗装新設工 L=200.0m W=2.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120042 | 舗装新設工事 | 下羽廣深谷線 | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 8月 | 2 | 舗装新設工 L=150.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120043 | 道路改良工事 | 太田東太田１号線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=200.0m W=4.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120044 | 道路改良工事 | 笹川多田野線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=90.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120045 | 道路改良工事 | 東桜木西桜木線 | 三穂田町 川田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=100.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120046 | 道路改良工事 | 菖蒲池行人作田線 | 喜久田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120047 | 道路改良工事 | 南小泉線 | 富久山町 南小泉 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=110.0m W=1.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120048 | 道路改良工事 | 桑野日和田線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=100.0m W=1.5m | 1000万円以上 | × | 〇
120049 | 道路改良工事 | 福原八山田舘前線 | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=70.0m W=8.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120050 | 道路改良工事 | 田母神柿ノ木線 | 田村町 田母神 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120051 | 道路改良工事 | 町畑小石塚線 | 田村町 谷田川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=80.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120052 | 道路改良工事 | 堂ノ作松ノ木線 | 中田町 中津川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=100.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120053 | 道路改良工事 | 柳橋黒木線 | 中田町 駒板 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 道路改良工 L=50.0m W=5.0m | 1000万円以上 | × | 〇
120054 | 千杯田市営住宅公園緑地整地工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 整地工 A=1,140.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
120055 | 東部幹線（桜木）安全施設設置工事（東部幹線） | （都）東部幹線 | 桜木一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 6 | 安全施設設置工 L=118.3m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120056 | みなし道路改良工事 | 久留米一丁目1号線 | 久留米一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | U型側溝 L=22.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120057 | みなし道路改良工事 | 久留米一丁目3号線 | 久留米一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | U型側溝 L=39.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120058 | みなし道路改良工事 | 昭和二丁目一丁目4号線 | 昭和一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | U型側溝 L=42.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120059 | （旧）一ツ坦市営住宅側溝撤去工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 5 | 側溝撤去工 L=152.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120060 | みなし道路改良工事 | 久留米四六丁目2号線 | 久留米四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 3 | U型側溝 L=21.0m | 300万円未満 | × | 〇
120061 | 舗装新設工事 | 牛庭一丁目３号線 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=120.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120062 | 舗装新設工事 | 前川原河原田線 | 三穂田町 山口 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=150.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120063 | 舗装新設工事 | 中ノ沢下中丸線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=140.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120064 | 舗装新設工事 | 新堀北久保線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=150.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120065 | 舗装新設工事 | 原一丁目２号線 | 喜久田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120066 | 舗装新設工事 | 鶴番新田１号線 | 日和田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 3 | 舗装新設工 L=200.0m W=3.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120067 | 舗装新設工事 | 山下東愛宕線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=50.0m W=3.0m | 300万円未満 | × | 〇
120068 | 舗装新設工事 | 金畑池下線 | 片平町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 9月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120069 | みなし道路改良工事 | 久留米六丁目6号線 | 久留米六丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=13.0m | 300万円未満 | × | 〇
120070 | みなし道路改良工事 | 久留米三丁目五丁目線 | 久留米五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 4 | U型側溝 L=22.0m | 300万円未満 | × | 〇
120071 | みなし道路改良工事 | 鑓ヶ池久留米五丁目線 | 久留米五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=20.0m | 300万円未満 | × | 〇
120072 | みなし道路改良工事 | 十九夜久留米一丁目線 | 久留米一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=17.0m | 300万円未満 | × | 〇
120073 | みなし道路改良工事 | 小原田二丁目昭和一丁目1号線 | 昭和二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | U型側溝 L=15.0m | 300万円未満 | × | 〇
120074 | 道路改良工事 | 鍋山四十坦原１号線 | 三穂田町 鍋山 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 道路改良工 L=20.0m W=3.5m | 300万円未満 | × | 〇
120075 | 舗装新設工事 | 正直金屋線 | 田村町 金屋 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=150.0m W=2.5m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
120076 | 舗装新設工事 | 上町屋中道線 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120077 | 舗装新設工事 | 白石作１号線 | 西田町 三町目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=100.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
120078 | 舗装新設工事 | 長久保１号線 | 中田町 下枝 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 10月 | 2 | 舗装新設工 L=110.0m W=2.5m | 300万円未満 | × | 〇
地内
地内
130001 | 舗装修繕工事 | 牛庭大槻線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 4月 | 7 | 舗装工 L=270.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130002 | 通学路安全対策事業 側溝工事 | 笹川野田線 | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 6 | 側溝工 L=45.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130003 | 側溝工事 | 人形坦上町線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130004 | 側溝工事 | 東長倉水路 | 逢瀬町 河内 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130005 | 側溝工事 | 前田水路 | 三穂田町 下守屋 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130006 | 交安整備（カーブミラー設置） | 開成五丁目15号線 外 | 開成六丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 6 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置 L=18基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130007 | 交安整備（カーブミラー設置） | 新蟻塚西高森線 外 | 片平町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 4月 | 5 | ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置 L=15基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130008 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 熱海四丁目2号線 | 熱海町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 4月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130009 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 下中野堤三丁目線 | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 4月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130010 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 名倉山崎2号線 | 字山崎 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 4月 | 3 | 舗装工 L=230.0m （カラー舗装） | 300万円未満 | × | 〇
130011 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 成山長久保線 外 | 安積町 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 4月 | 3 | 舗装工 L=300.0m （カラー舗装） | 300万円未満 | × | 〇
130012 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 深田台小原田一丁目線 | 小原田五丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 4月 | 3 | 区画線 一式 | 300万円未満 | × | 〇
130013 | 舗装修繕工事 | 堤一丁目半縄田線 | 柏山町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 6 | 舗装工 L=900.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130014 | 舗装修繕工事 | 大町大槻線 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 6 | 舗装工 L=350.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130015 | 側溝工事 | 香久池一丁目6号線 | 香久池一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 6 | 側溝工 L=80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130016 | 側溝工事 | 白岩堺之内線 | 白岩町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 6 | 側溝工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130017 | 側溝工事 | 大原4号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 側溝工 L=40.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130018 | 側溝工事 | 吉田1号線 | 安積町 笹川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 6 | 側溝工 L=85.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130019 | 側溝工事 | 牛縊本郷黒木2号線 | 中田町 牛縊本郷 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 6 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130020 | 側溝工事 | 蛇ヶ森2号線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 側溝工 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130021 | 側溝工事 | 開成四丁目3号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 側溝工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130022 | 側溝工事 | 寺久保日吉ケ丘線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 側溝工 L=90.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130023 | 側溝工事 | 開成三丁目20号線 | 開成五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 5 | 側溝工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130024 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 田母神中津川線 | 中田町 中津川 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月 | 3 | 舗装工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130025 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 久留米二丁目六丁目線 | 久留米四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130026 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 朝日一並木五丁目1号線 | 朝日二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130027 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 並木二桑野五丁目線 | 並木五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130028 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 富田前田沢線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 5月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130029 | 交安維持（幹線道路 区画線補修）工事 | 荒井長者線 外 | 菜根三丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 5月 | 3 | 区画線 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130030 | 側溝工事 | 八山田日和田2号線 | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 9 | ポンプ N＝2基 管路 L＝120.0m 雨水貯留槽 N＝1基 | 1000万円以上 | × | 〇
130031 | 舗装修繕工事 | 荒井白岩線 | 荒井町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=380.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130032 | 舗装修繕工事 | 根木屋鬼生田線 | 西田町 木村 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=180.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130033 | 舗装修繕工事 | 谷田川高倉線 | 田村町 細田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=290.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130034 | 舗装修繕工事（単独） | 安積成田線 | 安積町 成田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=190.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130035 | 舗装修繕工事（単独） | 田池池ノ上線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=280.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130036 | 舗装修繕工事（単独） | 横塚五丁目一丁目線 | 横塚五丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=280.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130037 | 舗装修繕工事（単独） | 昭和二丁目八山田線 | 富久山町 八山田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=140.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130038 | 歩道修繕工事 | 本町開成線 | 麓山一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 歩道補修 L=105.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130039 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 金屋水門町2号線 | 田村町 下行合 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=280.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130040 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 八山田西 二丁目19号線 | 八山田西二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 6 | 舗装工 L=100.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130041 | カーブミラー設置工事 | 小原田三丁目4号線 外 | 小原田三丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | カーブミラー N=8基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130042 | カーブミラー設置工事 | 中舘阿ノ山線 外 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | カーブミラー N=14基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130043 | 側溝工事 | 菜根一開成四丁目2号線 | 開成四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 5 | 側溝工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130044 | 郡山駅西口駅前広場植栽帯整地工事 | 郡山駅西口駅前広場 | 駅前ニ丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | 植栽帯整地工 植栽移設外 | 300万円未満 | × | 〇
130045 | 待池台一丁目宮ノ前線 防草工事 | 待池台一丁目宮ノ前線 | 待池台一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 4 | 施工延長 L=230.0m A=690.0㎡ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130046 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 開成三島二丁目1号線 | 開成三丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130047 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 並木片平線 | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 6月 | 3 | 舗装工 L=150.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130048 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 鍋焼田中野1号線 | 西田町 三町目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 3 | 区画線 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130049 | 交安維持 （区画線補修）工事 | 高倉大善寺線 外 | 中田町 高倉 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 3 | 区画線 一式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130050 | 通学路安全対策事業 交通安全施設設置工事 | 笹川川田線 | 安積町 笹川 外 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 3 | 区画線 一式 | 300万円未満 | × | 〇
130051 | 交通安全施設設置工事 | 本町開成線 | 堤下町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 点字ブロック L=360.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130052 | 歩道修繕工事 | 日出山久保田線 | 安積町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 歩道補修 L=150.0m | 1000万円以上 | × | 〇
130053 | 側溝工事 | 東八ツ田水路 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 6 | 側溝工 L=120.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130054 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 横塚二丁目3号線 外 | 横塚二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=70.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130055 | 道路維持 （舗装補修）工事 | 安積一丁目9号線 | 安積一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L＝80.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130056 | 舗装補修工事 | 原線 | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 7月 | 3 | 舗装工 L=100.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130057 | 地下道冠水警告板改修工事 | 第２荒井地下道 外 | 小原田五丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 6 | 警告板設置工 N=4基 | 1000万円以上 | × | 〇
130058 | 郡山駅西口駅前広場ロータリー防護柵設置工事 | 郡山駅西口駅前広場 | 駅前ニ丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 横断防止柵設置工 L=42.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130059 | 郡山駅西口駅前広場バリアフリー化工事 | 郡山駅西口駅前広場 | 駅前ニ丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 2 | 点字ブロック設置工 L=30.0m | 300万円未満 | × | 〇
130060 | 地下道排水ポンプ設備改修工事 | 第１荒井地下道 | 安積町 荒井 | 地内 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 5 | ポンプ改修工 N=3基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
130061 | 内水処理用電源設備改修工事（日向第２樋管 外） | 日向第２樋管 外 | 西田町 鬼生田 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 分電盤移設 プラットフォーム設置 N=2箇所 | 1000万円以上 | × | 〇
130062 | 内水処理用電源設備改修工事（市坪樋管 外） | 市坪樋管 外 | 日和田町 八丁目 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 分電盤移設 プラットフォーム設置 N=3箇所 | 1000万円以上 | × | 〇
130063 | 内水処理用電源設備改修工事（笹原川第４樋管 外） | 笹原川第４樋管 外 | 安積町 日出山 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 10月 | 4 | 分電盤移設 プラットフォーム設置 N=2箇所 | 1000万円以上 | × | 〇
130064 | アイラブロード看板設置工事 | 中ノ目大塩１号線 | 富田町 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 看板設置工 N=8基 | 300万円未満 | × | 〇
130065 | (仮称)郡山市歴史情報・公文書館案内標識設置工事 | 荒井八山田線 外 | 鶴見坦一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 案内標識設置工 N=5基 | 300万円未満 | × | 〇
130066 | 荒井八山田線 低木補植工事 | 荒井八山田線 | 並木二丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | 造園 | 11月 | 4 | 切株除去 N=15本 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
140001 | 河川改修工事 | 準用河川徳定川（学園区間） | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 10 | 函体工 L=160.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140002 | 河川改修工事 | 準用河川愛宕川 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 10 | 函体工 L=150.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140003 | 河川改修工事 | 準用河川徳定川放水路 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 3 | 仮排水路 L=50.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140004 | 河川改修工事（付帯工） | 準用河川徳定川（学園区間） | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 3 | フェンス設置工 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140005 | 河川維持工事（付帯工） | 準用河川徳定川放水路 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 5月 | 2 | 給水管改修 N=1式 | 300万円未満 | × | 〇
140006 | 河川改修工事 | 準用河川徳定川放水路 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 8 | 橋りょう下部工 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140007 | 河川維持工事 | 南川渓谷 | 大槻町 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 吊橋補修 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140008 | 河川改修工事 | 準用河川徳定川（古川池） | 安積町 日出山 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 開削工外 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140009 | 河川改修工事 | 準用河川徳定川（古川池）（その２） | 安積町 日出山 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 開削工外 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140010 | 河川改修工事 | 準用河川照内川 | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7 | 進入路整備外 N=1式 | 1000万円以上 | × | 〇
140011 | 河川改修工事 | 準用河川荒川 | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7 | 函体工 L=20.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140012 | 河川改修工事 | 準用河川亀田川 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 8 | 護床工 L=60.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140013 | 避難案内看板設置工事 |  | 昭和一丁目 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 7月 | 5 | 避難案内看板設置工事 Ｎ＝15基 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140014 | 河川維持工事 | 普通河川常夏川 | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 護岸工 L=60.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140015 | 河川維持工事 | 普通河川日向川 | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 護岸工 L=60.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140016 | 河川維持工事 | 普通河川飲水川 | 湖南町 福良 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 護岸工 L=80.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140017 | 河川改修工事 | 準用河川亀田川（その２） | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 護床工 L=60.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140018 | 河川改修工事 | 普通河川大槻川 | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7 | 護岸工 L=60.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140019 | 河川改修工事 | 普通河宮南川 | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 護岸工 L=50.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140020 | 河川改修工事 | 普通河川底川 | 三穂田町 富岡 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 護岸工 L=45.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140021 | 河川維持工事 | 準用河川上石川 | 田村町 山中 外 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 5 | 土砂浚渫工 L=200.0m | 1000万円以上 | × | 〇
140022 | 河川維持工事 | 準用河川裏川 | 田村町 細田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | 土砂浚渫工 L=330.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140023 | 河川改修工事 | 普通河川愛宕川（善宝池） | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | 伐採工 N=1式 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140024 | 河川改修工事 | 普通河川大槻川（その２） | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 4 | 護岸工 L=15.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
140025 | 河川維持工事 | 準用河川照内川 | 富久山町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 5 | 土砂撤去 L=110.0m V=250.0㎥ | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
150001 | 屋内運動場長寿命化改修事業 郡山市立桃見台小学校屋内運動場主体工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 8 | 内外部躯体、屋根、仕上材等の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150002 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎内部改修工事（Ⅱ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 8 | 内部躯体、仕上材等の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150003 | 郡山市東山霊園管理事務所建設主体工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 8 | 管理事務所新築 | 1000万円以上 | × | 〇
150004 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎内部改修工事（Ⅱ期） |  | 芳賀二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 8 | 内部躯体、仕上材等の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150005 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化内部改修工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 9 | 内部改修工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150006 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立小山田小学校校舎内部改修工事（Ⅰ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 5月 | 9 | 内部躯体、仕上材等の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150007 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化改修電気設備工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 9 | 長寿命化改修 電気幹線設備 照明設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150008 | 校舎長寿命化事業 郡山市立小山田小学校校舎電気設備工事（Ⅰ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 電気幹線設備 照明設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150009 | 郡山市富久山行政センター太陽光発電設備設置工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 6 | 太陽光発電設備設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150010 | (仮称)郡山市東山霊園管理事務所建設電気設備工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 9 | 事務所新築 電気設備 太陽光発電設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150011 | 郡山市立桃見台地域公民館太陽光発電設備設置工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 6 | 太陽光発電設備設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150012 | 校舎長寿命化事業 郡山市立大成小学校校舎電気設備工事（Ⅱ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 電気幹線設備 照明設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150013 | 校舎長寿命化事業 郡山市立芳賀小学校校舎電気設備工事（Ⅱ期） |  | 芳賀一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 電気幹線設備 照明設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150014 | 屋内運動場長寿命化事業 郡山市立桃見台小学校屋内運動場電気設備工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 電気幹線設備 照明設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150015 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化改修機械設備工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 9 | 長寿命化改修 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150016 | 郡山市立郡山第七中学校給水設備改修工事 |  | 御前南二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 6 | 給水設備改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150017 | 校舎長寿命化事業 郡山市立芳賀小学校校舎機械設備工事（Ⅱ期） |  | 芳賀一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150018 | 校舎長寿命化事業 郡山市立大成小学校校舎機械設備工事（Ⅱ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150019 | (仮称)郡山市東山霊園管理事務所建設機械設備工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 9 | 事務所新築 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150020 | 校舎長寿命化事業 郡山市立小山田小学校校舎機械設備工事（Ⅰ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150021 | 郡山市立郡山第一中学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 菜根二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150022 | 郡山市立郡山第三中学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 菜根三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150023 | 郡山市立郡山第六中学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 3 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150024 | 郡山市立開成小学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 開成三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 3 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150025 | 屋内運動場長寿命化事業 郡山市立桃見台小学校屋内運動場機械設備工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 給排水設備 換気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150026 | 郡山市立桃見台小学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 3 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150027 | 郡山市立日和田小学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 日和田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 3 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150028 | 郡山市立穂積小学校校舎トイレ洋式化工事 |  | 三穂田町 八幡 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 5月 | 3 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150029 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化外壁改修外改修工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 5月 | 10 | 外壁改修工事 | 1000万円以上 | × | 〇
150030 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立大成小学校校舎防水改修外工事（Ⅱ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 5月 | 9 | 外部躯体、屋上防水の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150031 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立芳賀小学校校舎防水改修外工事（Ⅱ期） |  | 芳賀二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 5月 | 9 | 外部躯体、屋上防水の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150032 | 校舎長寿命化改修事業 郡山市立小山田小学校校舎防水改修外工事（Ⅰ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 5月 | 9 | 外部躯体、屋上防水の長寿命化改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150033 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化改修昇降機設備工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 5月 | 9 | 長寿命化改修 エレベーター改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150034 | 校舎長寿命化事業 郡山市立芳賀小学校校舎情報防災設備工事（Ⅱ期） |  | 芳賀一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 構内情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150035 | 郡山市男女共同参画センター長寿命化改修情報防災設備工事 |  | 麓山二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 9 | 長寿命化改修 構内情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150036 | (仮称)郡山市東山霊園管理事務所建設情報防災設備工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 9 | 事務所新築 情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150037 | 校舎長寿命化事業 郡山市立大成小学校校舎情報防災設備工事（Ⅱ期） |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 構内情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150038 | 屋内運動場長寿命化事業 郡山市立桃見台小学校屋内運動場情報防災設備工事 |  | 桃見台 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 構内情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150039 | 校舎長寿命化事業 郡山市立小山田小学校校舎情報防災設備工事（Ⅰ期） |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気通信 | 5月 | 8 | 長寿命化改修 構内情報通信設備 火災報知設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150040 | 旧郡山市立赤津小学校解体工事 |  | 湖南町 赤津 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 5月 | 約12か月間 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150041 | 旧郡山市立中野小学校解体工事 |  | 湖南町 中野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 5月 | 9 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150042 | 郡山市東山霊園合葬墓墓誌設置工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 3 | 墓誌増設 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150043 | 郡山市立守山中学校外1校空調設備設置工事 |  | 田村町 山中 外 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 5月 | 2 | エアコン設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150044 | 郡山市立金透小学校外1校空調設備設置工事 |  | 堂前町 外 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 5月 | 2 | エアコン設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150045 | 郡山市立富田中学校校舎トイレ改修工事 |  | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150046 | 郡山市立行健小学校校舎トイレ改修工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150047 | 郡山市立小原田小学校校舎トイレ改修工事 |  | 小原田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150048 | 郡山市立守山中学校校舎トイレ改修工事 |  | 田村町 山中 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150049 | 郡山市東山霊園無縁塔改修工事 |  | 田村町 小川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 3 | 納骨場増設 | 1000万円以上 | × | 〇
150050 | 郡山市立行健小学校校舎トイレ改修給排水設備工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 給排水設備 外 トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150051 | 郡山市立富田中学校校舎トイレ改修給排水設備工事 |  | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 給排水設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150052 | 郡山市立小原田小学校トイレ改修給排水設備工事 |  | 小原田四丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 給排水設備 外 屋内運動場トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150053 | 郡山市立守山中学校校舎トイレ改修給排水設備工事 |  | 田村町 山中 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 給排水設備 外 屋内運動場トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150054 | 郡山市立金透小学校トイレ洋式化工事 |  | 堂前町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150055 | 郡山市立湖南小・中学校トイレ洋式化工事 |  | 湖南町 三代 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150056 | 郡山市立行健第二小学校トイレ洋式化工事 |  | 富久山町 八山田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150057 | 郡山市立桑野小学校トイレ洋式化工事 |  | 亀田一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150058 | 郡山市立郡山第四中学校トイレ洋式化工事 |  | 横塚六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150059 | 郡山市立西田学園義務教育学校(後期)トイレ洋式化工事 |  | 西田町 鬼生田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150060 | 郡山市老人福祉センター寿楽荘解体工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 6月 | 約4ヶ月間 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150061 | 郡山市立富田中学校校舎トイレ改修電気設備工事 |  | 富田町 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150062 | 郡山市立小原田小学校トイレ改修電気設備工事 |  | 小原田四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150063 | 郡山市立行健小学校校舎トイレ改修電気設備工事 |  | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150064 | 郡山市立守山中学校校舎トイレ改修電気設備工事 |  | 田村町 山中 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 6 | トイレ全面改修 照明設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150065 | 郡山市立薫小学校外1校受電設備改修工事【PAS】 |  | 鶴見坦二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 2 | 気中開閉器更新 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150066 | 郡山ユラックス熱海第五休憩室空調設備改修工事 |  | 熱海町 玉川 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 6月 | 3 | エアコン改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150067 | 郡山市立御舘中学校トイレ洋式化工事 |  | 中田町 中津川 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 6月 | 5 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150068 | 郡山市立安積第二中学校屋外非常階段塗装外工事 |  | 安積町 成田 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 6月 | 3 | 屋外非常階段の塗装外工事 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150069 | 郡山市立海老根小学校校舎トイレ洋式化内部改修工事 |  | 中田町 海老根 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 7月 | 6 | トイレ洋式化に伴う内装改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150070 | 郡山ユラックス熱海給排水設備全面改修工事 |  | 熱海町 玉川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 約24ヶ月間 | 給排水設備全面更新 | 1000万円以上 | × | 〇
150071 | 郡山市公会堂空調設備改修工事 |  | 麓山一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 8 | 空調設備更新 | 1000万円以上 | × | 〇
150072 | 郡山市立海老根小学校校舎トイレ洋式化給排水設備外工事 |  | 中田町 海老根 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150073 | 郡山市立安積第二小学校トイレ洋式化給排水設備外工事 |  | 三穂田町 川田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ洋式化 | 1000万円以上 | × | 〇
150074 | 郡山市立郡山第四中学校プールろ過機改修工事 |  | 横塚六丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 5 | プールろ過機改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150075 | 郡山市立小原田中学校プール循環配管改修工事 |  | 小原田三丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 7月 | 5 | プールろ過機改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150076 | 郡山市立宮城小学校校舎トイレ洋式化内部改修工事 |  | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 建築一式 | 7月 | 6 | トイレ洋式化に伴う内装改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150077 | 郡山市立安積第二小学校校舎トイレ洋式化内部改修工事 |  | 三穂田町 川田 | 地内 | 指名競争入札 | 建築一式 | 7月 | 6 | トイレ洋式化に伴う内装改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150078 | 郡山市立宮城小学校校舎トイレ洋式化給排水設備外工事 |  | 中田町 高倉 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 5 | トイレ洋式化 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150079 | 郡山市立八山田地域公民館下水道接続工事 |  | 八山田五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 7月 | 3 | 公共下水道接続 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150080 | 郡山市立緑ケ丘中学校プールサイド改修工事 |  | 緑ケ丘西四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 防水 | 7月 | 5 | プールサイド防水改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150081 | 郡山市立小原田中学校プールサイド改修工事 |  | 小原田四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 防水 | 7月 | 3 | プールサイド防水改修 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150082 | 郡山市消防団熱海地区隊熱海第1分団第3班(竹ノ内)車庫詰所解体工事 |  | 熱海町 安子島 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 7月 | 3 | 解体 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150083 | 郡山市立行健小学校外１校屋外相撲場外解体工事 |  | 富久山町 久保田 外 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 7月 | 2 | 解体工事 | 300万円未満 | × | 〇
150084 | 郡山市立高瀬中学校外１校校庭バックネット外解体工事 |  | 田村町 上行合 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 7月 | 2 | 解体工事 | 300万円未満 | × | 〇
150085 | 三穂田スポーツ広場屋外トイレ建設主体工事 |  | 三穂田町 駒屋 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 建築一式 | 8月 | 約5ヶ月間 | 屋外トイレ建替え | 1000万円以上 | × | 〇
150086 | 千杯田市営住宅1-1号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150087 | 千杯田市営住宅1-2号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150088 | 千杯田市営住宅2-2号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150089 | 千杯田市営住宅2-1号棟電気設備改修工事 |  | 喜久田町 堀之内 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 8月 | 6 | 電源容量改修 屋外受電設備 住戸内電気設備 外 | 1000万円以上 | × | 〇
150090 | 八山田四丁目市営住宅下水道接続工事 |  | 八山田四丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 6 | 公共下水道接続 | 1000万円以上 | × | 〇
150091 | 対面原市営住宅1-1号棟給水設備改修工事 |  | 熱海町 玉川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 6 | 給水設備改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150092 | 緑ヶ丘市営住宅2-1号棟給水設備改修工事 |  | 緑ケ丘西一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 6 | 給水設備改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150093 | 三穂田スポーツ広場屋外トイレ建替給排水設備外工事 |  | 三穂田町 駒屋 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 管 | 8月 | 5 | 屋外トイレ建替 給排水衛生設備 照明コンセント設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150094 | 小山田西市営住宅1-4-1棟外壁塗装外工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 8月 | 約6ヶ月間 | 外壁塗装・屋上防水 | 1000万円以上 | × | 〇
150095 | 小山田西市営住宅2-4-1棟外壁塗装外工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 塗装 | 8月 | 約6ヶ月間 | 外壁塗装・屋上防水 | 1000万円以上 | × | 〇
150096 | 安積市営住宅２・３号棟エレベータ改修工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 8月 | 6 | エレベータ改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150097 | 安積市営住宅１号棟エレベータ改修工事 |  | 安積町 笹川 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 機械器具設置 | 8月 | 6 | エレベータ改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150098 | 小山田市営住宅1-2-5棟外1棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 8月 | 3 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150099 | 仁池向市営住宅1-3棟外1棟解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 解体 | 8月 | 3 | 解体 | 1000万円以上 | × | 〇
150100 | 希望ヶ丘市営住宅18－3号棟解体工事 |  | 希望ヶ丘 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 8月 | 2 | 解体 | 300万円未満 | × | 〇
150101 | 郡山ユラックス熱海Ｃ棟屋上防水改修工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 9月 | 約4ヶ月間 | 花壇土砂撤去・防水改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150102 | 郡山ユラックス熱海B棟屋上防水改修工事 |  | 熱海町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 防水 | 9月 | 約4ヶ月間 | 花壇土砂撤去・防水改修 | 1000万円以上 | × | 〇
150103 | 名倉公園トイレ建設工事 |  | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | 建築一式 | 9月 | 約4ヶ月間 | 屋外トイレ建替え | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150104 | 西ノ内公園トイレ建設工事 |  | 西ノ内二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 建築一式 | 9月 | 約4ヶ月間 | 屋外トイレ建替え | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150105 | 名倉公園トイレ改築給排水設備外工事 |  | 字名倉 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 4 | 屋外トイレ改修 給排水衛生設備 照明コンセント設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150106 | 西ノ内公園トイレ改築給排水設備外工事 |  | 西ノ内二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 4 | 屋外トイレ改修 給排水衛生設備 照明コンセント設置 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150107 | 宮脇公園トイレ下水道接続工事 |  | 八山田四丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 3 | 公共下水道接続 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150108 | 三ツ坦公園トイレ下水道接続工事 |  | 八山田六丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 3 | 公共下水道接続 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150109 | 阿良池公園トイレ下水道接続工事 |  | 八山田一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 3 | 公共下水道接続 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150110 | 八山田公園トイレ下水道接続工事 |  | 八山田五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 管 | 9月 | 3 | 公共下水道接続 | 300万円未満 | × | 〇
150111 | 郡山市消防団郡山西地区隊第３分団第1班(本町中ノ平)車庫詰所解体工事 |  | 大槻町 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 9月 | 3 | 解体 | 300万円未満 | × | 〇
150112 | 高篠山森林公園森の体育館防鳥ネット設置工事 |  | 逢瀬町 多田野 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 10月 | 3 | 防鳥ネット設置 | 1000万円以上 | × | 〇
150113 | 郡山市旧印刷所防災倉庫改修工事 |  | 朝日一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 内装仕上 | 10月 | 約3ヶ月間 | 内装改修、屋上防水 | 1000万円以上 | × | 〇
150114 | 郡山市旧印刷所防災備蓄倉庫改修電気設備外工事 |  | 朝日一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 10月 | 3 | 電灯設備 コンセント設備 外 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
150115 | 道ノ窪第一市営住宅21・22棟解体工事 |  | 富久山町 福原 | 地内 | 指名競争入札 | 解体 | 10月 | 2 | 解体 | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内