## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和６年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (４月公表分）
都市構想部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
230001 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）東部幹線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 約7ヶ月間 | 道路改良工 L=150.0m W=25.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230002 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第9-4号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=50.0m W=9.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230003 | 大町 土地区画整理事業 施設整備工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 約8ヶ月間 | ペデストリアンデッキ整備工 （躯体下部工)一式 | 1000万円以上 | × | 〇
230004 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | 道路改良工 L=160.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230005 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | 道路改良工 L=150.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230006 | 伊賀河原 土地区画整理事業 幹線排水路整備工事 | 区画道路第14号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | ボックスカルバート工 □1,000×1,000mm L=95.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230007 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）徳定行合橋線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約7ヶ月間 | 道路改良工 L=130.0m W=16.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230008 | 徳定 土地区画整理事業 橋梁整備工事（下部工） | 区画道路第9-3号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | 橋梁下部工 橋台２基 | 1000万円以上 | × | 〇
230009 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）日の出通り線 | 大町一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | 道路改良工（電線地中化） L=80.0m W=22.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230010 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | （都）日の出通り線 | 大町一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | 道路改良工（電線地中化） L=80.0m W=22.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230011 | 大町 土地区画整理事業 施設整備工事 | （都）日の出通り線 | 駅前二丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約8ヶ月間 | ペデストリアンデッキ整備工 （上部工・階段工)一式 | 1000万円以上 | × | 〇
230012 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-11号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=50.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230013 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-12号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=40.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230014 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-33号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 7月 | 約4ヶ月間 | 道路舗装工 L=40.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230015 | 徳定 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-6 9-5号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 約6ヶ月間 | 道路舗装工 L=60.0m W=6.0～9.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230016 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第43,44号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約5ヶ月間 | 道路改良工 L=80.0m W=6.0m | 1000万円以上 | × | 〇
230017 | 大町 土地区画整理事業 信号設備工事 | （都）日の出通り線 | 大町一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 電気 | 9月 | 約6ヶ月間 | 信号設備工 （道路照明兼用）一式 | 1000万円以上 | × | 〇
230018 | 富田第二 土地区画整理事業 公園整備工事 | 2号街区公園 | 富田町 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 造園 | 9月 | 約4ヶ月間 | 敷地造成工 外 A=2,400.0㎡ | 1000万円以上 | × | 〇
230019 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第55号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=50.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230020 | 伊賀河原 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第48号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 9月 | 約3ヶ月間 | 道路改良工 L=20.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230021 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第6-3号線 | 駅前二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=30.0m W=6.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230022 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第4-4号線 | 大町一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 10月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=40.0m W=4.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230023 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第43号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 10月 | 約3ヶ月間 | 配水管布設工 L=60.0m DIPФ150mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230024 | 大町 土地区画整理事業 道路改良工事 | 区画道路第2-1号線 | 大町一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 11月 | 約4ヶ月間 | 道路改良工 L=40.0m W=2.0m | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230025 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | （都）伊賀河原１号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 11月 | 約3ヶ月間 | 配水管布設工 L=50.0m DIPФ150mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230026 | 徳定 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第9-4号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 11月 | 約4ヶ月間 | 配水管布設工事 L=50.0m DIPФ150mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230027 | 徳定 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第6-12号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 11月 | 約3ヶ月間 | 配水管布設工事 L=40.0m DIPФ100mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230028 | 徳定 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第6-33号線 | 田村町 徳定 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 11月 | 約3ヶ月間 | 配水管布設工事 L=40.0m DIPФ100mm | 300万円以上1000万円未満 | × | 〇
230029 | 伊賀河原 土地区画整理事業 配水管布設工事 | 区画道路第48号線 | 富久山町 久保田 | 地内 | 指名競争入札 | 水道施設 | 11月 | 約3ヶ月間 | 配水管布設工 L=20.0m DIPФ100mm | 300万円未満 | × | 〇
地内
240001 | 菱田公園遊戯施設更新工事 |  | 菱田町 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 6月 | 3 | 遊具更新 ２基 | 300万円未満 | × | ○
240002 | 開成山公園管理施設更新工事（その１） |  | 開成一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 7 | 柵更新 L=約130.0m | 1000万円以上 | × | ○
240003 | 開成山公園管理施設更新工事（その２） |  | 開成一丁目 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 7 | 柵更新 L=約355.0m | 1000万円以上 | × | ○
240004 | 水・緑公園公園施設更新工事（その１） |  | 開成二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 3 | デッキ更新 １箇所 | 300万円未満 | × | ○
240005 | 開成山公園管理施設更新工事（その３） |  | 開成一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 8月 | 4 | 公園灯更新 ３基 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240006 | 水・緑公園公園施設更新工事（その２） |  | 開成二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 電気 | 8月 | 3 | 公園灯更新 ３基 | 300万円未満 | × | ○
240007 | 五百淵公園管理施設設置工事 |  | 字山崎 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 9月 | 4 | 柵設置 １箇所 | 300万円以上1000万円未満 | × | ○
240008 | 伊勢下公園遊戯施設塗装工事 |  | 並木五丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 3 | 遊具補修 ４基 | 300万円未満 | × | ○
240009 | 台新公園遊戯施設塗装工事 |  | 台新一丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 3 | 遊具補修 ５基 | 300万円未満 | × | ○
240010 | 荒池公園遊戯施設塗装工事 |  | 愛宕町 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 2 | 遊具補修 ６基 | 300万円未満 | × | ○
240011 | 安積山公園遊戯施設塗装工事 |  | 日和田町 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 3 | 遊具補修 ９基 | 300万円未満 | × | ○
240012 | 緑ケ丘公園遊戯施設塗装工事 |  | 緑ヶ丘東七丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 10月 | 3 | 遊具補修 ９基 | 300万円未満 | × | ○
240013 | 大成公園遊戯施設塗装工事 |  | 鳴神二丁目 | 地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 11月 | 2 | 遊具塗装 ２基 砂場補修 １箇所 | 300万円未満 | × | ○
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内