## 一覧表
様式Ⅰ |  | 令和６年度年間工事発注見通し一覧表 | [6 empty] | (４月公表分）
産業観光部
整理番号 | 工事名称 | （路線等名） | 工事場所 |  | 入札・契約方法 | 種別 | 入札等時期 | 工期 | 工 事 概 要 | 概算金額 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
810001 | 市道片平町安子島線道路改良工事 | 市道片平町安子島線 | 熱海町 長橋 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 5月 | 9 | 交差点改良工事 L=200.0m | 1000万円以上 | × | ○
810002 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）照明工事 |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 5月 | 10 | 道路照明 N=23基 | 1000万円以上 | × | ○
810003 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）舗装新設工事（その１） |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 舗装工事 L=710.5m | 1000万円以上 | × | ×
810004 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）舗装新設工事（その２） |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 6 | 舗装工事 L=612.0m | 1000万円以上 | × | ×
810005 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）舗装新設工事（その３） |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 5 | 舗装工事 L=384.9m | 1000万円以上 | × | ×
810006 | 案内看板設置工事 |  | 熱海町 長橋 外 | 地内 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 8月 | 3 | 看板設置工事 N=3箇所 | 300万円未満 | × | ○
810007 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）舗装新設工事（その４） |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 舗装工事 L=334.7m | 1000万円以上 | × | ×
810008 | 郡山西部第一工業団地（第２期工区）舗装新設工事（その５） |  | 熱海町 上伊豆島 | 地内 | 制限付一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6 | 舗装工事 L=306.3m | 1000万円以上 | × | ×
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内
地内